## Tổng ca trực
HÙNG VƯƠNG CONCERT - PROJECT F&B ¦ TỔNG HỢP TOÀN BỘ LỊCH TRỰC TUẦN
Phân bổ tối ưu hóa nhân sự phòng Thanh Niên & Điểm bán ngoài (Google OR-Tools CP-SAT)
Mã Ca | Kênh / Loại | Thứ | Ngày | Khung Giờ | Địa Điểm | Yêu Cầu (Chính/DP) | Đã Gán | Trưởng Ca | Danh Sách Nhân Sự (Chính & Dự Phòng) | Tình Trạng
CA001 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 28/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Minh Khang | [Chính]: Lý Minh Khang (Ban), Hoàng Quốc Em (Ban), Lê Quốc Mai (Ban) [DP]: Đỗ Thị Bình (Ban) | Đủ người
CA002 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 28/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hoàng Minh Hương | [Chính]: Hoàng Minh Hương (Ban), Dương Ngọc Nam (Ban), Hồ Ngọc Bình (Ban) [DP]: Lê Quốc Mai (Ban) | Đủ người
CA003 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 28/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Ngọc Khang | [Chính]: Dương Quốc Châu (Ban), Lý Ngọc Khang (Ban), Nguyễn Minh Khang (Ban) [DP]: Huỳnh Thị Uyên (Ban) | Đủ người
CA004 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 28/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Minh Nam | [Chính]: Huỳnh Minh Nam (Ban), Trần Đức Khang (Ban), Đỗ Hồng Uyên (Ban) [DP]: Hồ Nhật Uyên (Ban) | Đủ người
CA005 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 28/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lê Hải Yến | [Chính]: Lê Hải Yến (Ban), Võ Tuấn Châu (Ban), Đặng Bảo Quyên (Ban) [DP]: Đỗ Hồng Uyên (Ban) | Đủ người
CA006 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 29/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hoàng Minh Hương | [Chính]: Hoàng Minh Hương (Ban), Nguyễn Minh Mai (Ban), Võ Nhật Vinh (Ban) [DP]: Đỗ Thị Anh (Ban) | Đủ người
CA007 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 29/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Quốc Khang | [Chính]: Bùi Thảo Châu (Ban), Huỳnh Quốc Khang (Ban), Bùi Gia Trang (Ban) [DP]: Huỳnh Thảo Phương (Ban) | Đủ người
CA008 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 29/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Tuấn Quyên | [Chính]: Dương Tuấn Quyên (Ban), Huỳnh Quốc Khang (Ban), Hồ Hồng Uyên (Ban) [DP]: Trần Đức Quyên (Ban) | Đủ người
CA009 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 29/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Trần Đức Quyên | [Chính]: Đỗ Tuấn Uyên (Ban), Hồ Thị Mai (Ban), Trần Đức Quyên (Ban) [DP]: Võ Tuấn Châu (Ban) | Đủ người
CA010 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 29/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Ngọc Khang | [Chính]: Lý Ngọc Khang (Ban), Trần Hoàng Bình (Ban), Đặng Quốc Dung (Ban) [DP]: Đỗ Thị Anh (Ban) | Đủ người
CA011 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 30/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Quốc Khang | [Chính]: Huỳnh Quốc Khang (Ban), Huỳnh Thảo Phương (Ban), Lê Gia Khang (Ban) [DP]: Trần Hoàng Bình (Ban) | Đủ người
CA012 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 30/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Thị Mai | [Chính]: Hồ Thị Mai (Ban), Nguyễn Minh Linh (Ban), Nguyễn Minh Mai (Ban) [DP]: Đặng Quốc Dung (Ban) | Đủ người
CA013 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 30/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Võ Bảo Sơn | [Chính]: Võ Bảo Sơn (Ban), Bùi Gia Trang (Ban), Hồ Minh Quyên (Ban) [DP]: Lê Gia Khang (Ban) | Đủ người
CA014 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 30/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Minh Khang | [Chính]: Lý Minh Khang (Ban), Hoàng Quốc Em (Ban), Hồ Quốc Châu (Ban) [DP]: Đặng Bảo Quyên (Ban) | Đủ người
CA015 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 30/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Minh Sơn | [Chính]: Dương Minh Sơn (Ban), Nguyễn Minh Linh (Ban), Trần Đức Khang (Ban) [DP]: Đỗ Thị Giang (Ban) | Đủ người
CA016 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 31/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Hải Linh | [Chính]: Hồ Hải Linh (Ban), Lý Tuấn Hà (Ban), Võ Thị Dung (Ban) [DP]: Vũ Minh Linh (Ban) | Đủ người
CA017 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 31/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Hải Sơn | [Chính]: Huỳnh Hải Sơn (Ban), Hồ Minh Quyên (Ban), Trần Hoàng Bình (Ban) [DP]: Trần Tuấn Châu (Ban) | Đủ người
CA018 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 31/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Đỗ Tuấn Uyên | [Chính]: Đỗ Tuấn Uyên (Ban), Huỳnh Minh Nam (Ban), Đỗ Hồng Uyên (Ban) [DP]: Đỗ Thị Anh (Ban) | Đủ người
CA019 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 31/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Minh Sơn | [Chính]: Dương Minh Sơn (Ban), Huỳnh Hải Sơn (Ban), Lê Quốc Mai (Ban) [DP]: Võ Nhật Vinh (Ban) | Đủ người
CA020 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 31/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Hải Linh | [Chính]: Đỗ Tuấn Uyên (Ban), Huỳnh Minh Nam (Ban), Hồ Hải Linh (Ban) [DP]: Lý Tuấn Hà (Ban) | Đủ người
CA021 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 1/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Ngọc Khang | [Chính]: Lý Ngọc Khang (Ban), Hồ Ngọc Bình (Ban), Lê Hải Yến (Ban) [DP]: Hoàng Minh Hương (Ban) | Đủ người
CA022 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 1/9/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Thảo Hà | [Chính]: Lý Thảo Hà (Ban), Phạm Minh Yến (Ban), Đặng Bảo Quyên (Ban) [DP]: Đỗ Thị Bình (Ban) | Đủ người
CA023 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 1/9/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Nhật Uyên | [Chính]: Hồ Nhật Uyên (Ban), Võ Nhật Vinh (Ban), Võ Tuấn Châu (Ban) [DP]: Đặng Quốc Dung (Ban) | Đủ người
CA024 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 1/9/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Thị Uyên | [Chính]: Huỳnh Thảo Phương (Ban), Huỳnh Thị Uyên (Ban), Trần Tuấn Châu (Ban) [DP]: Lê Gia Khang (Ban) | Đủ người
CA025 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 1/9/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Đỗ Thị Bình | [Chính]: Dương Quốc Châu (Ban), Vũ Minh Linh (Ban), Đỗ Thị Bình (Ban) [DP]: Dương Ngọc Nam (Ban) | Đủ người
CA026 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 2/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Bùi Gia Trang | [Chính]: Bùi Gia Trang (Ban), Huỳnh Hải Sơn (Ban), Nguyễn Minh Linh (Ban) [DP]: Phạm Hồng Sơn (Ban) | Đủ người
CA027 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 2/9/2027 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Thị Uyên | [Chính]: Hồ Nhật Uyên (Ban), Võ Bảo Sơn (Ban), Huỳnh Thị Uyên (Ban) [DP]: Hồ Quốc Châu (Ban) | Đủ người
CA028 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 2/9/2028 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Ngọc Nam | [Chính]: Dương Ngọc Nam (Ban), Lý Thảo Hà (Ban), Lý Tuấn Hà (Ban) [DP]: Võ Thị Dung (Ban) | Đủ người
CA029 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 2/9/2029 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Quốc Châu | [Chính]: Dương Quốc Châu (Ban), Võ Bảo Sơn (Ban), Lê Hải Yến (Ban) [DP]: Đỗ Thị Giang (Ban) | Đủ người
CA030 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 2/9/2027 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Ngọc Bình | [Chính]: Hồ Minh Quyên (Ban), Hồ Ngọc Bình (Ban), Phạm Hồng Sơn (Ban) [DP]: Trần Tuấn Châu (Ban) | Đủ người
CA031 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 3/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Minh Sơn | [Chính]: Dương Minh Sơn (Ban), Dương Tuấn Quyên (Ban), Lý Thảo Hà (Ban) [DP]: Đỗ Thị Giang (Ban) | Đủ người
CA032 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 3/9/2027 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Tuấn Quyên | [Chính]: Dương Tuấn Quyên (Ban), Hoàng Quốc Em (Ban), Võ Thị Dung (Ban) [DP]: Lê Nhật Quyên (Ban) | Đủ người
CA033 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 3/9/2028 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Phạm Hồng Sơn | [Chính]: Bùi Thảo Châu (Ban), Nguyễn Minh Mai (Ban), Phạm Hồng Sơn (Ban) [DP]: Vũ Minh Linh (Ban) | Đủ người
CA034 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 3/9/2029 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Hải Linh | [Chính]: Lê Nhật Quyên (Ban), Bùi Thảo Châu (Ban), Hồ Hải Linh (Ban) [DP]: Hồ Hồng Uyên (Ban) | Đủ người
CA035 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 3/9/2030 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Nguyễn Minh Khang | [Chính]: Nguyễn Minh Khang (Ban), Hồ Hồng Uyên (Ban), Hồ Thị Mai (Ban) [DP]: Trần Đức Quyên (Ban) | Đủ người

## ca trong
LỊCH TRỰC PHÒNG THANH NIÊN (THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG) - CA TRONG
Mã Ca | Thứ | Ngày | Khung Giờ | Định Mức (Chính/DP) | Thực Trực | Trưởng Ca Phụ Trách | Nhân Sự Phân Bổ (Phân Rõ Chính & DP) | Ghi Chú Vận Hành
CA001 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 7h - 9h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Minh Khang | • [Trực chính]: Lý Minh Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0793534874) • [Trực chính]: Hoàng Quốc Em (Ban Tài chính - SĐT: 0362268388) • [Trực chính]: Lê Quốc Mai (Ban Nhân sự - SĐT: 0794078161) • [Dự phòng]: Đỗ Thị Bình (Ban Nhân sự - SĐT: 0832719374) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA002 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 9h - 11h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hoàng Minh Hương | • [Trực chính]: Hoàng Minh Hương (Ban Sự kiện - SĐT: 0396532871) • [Trực chính]: Dương Ngọc Nam (Ban Nhân sự - SĐT: 0994024455) • [Trực chính]: Hồ Ngọc Bình (Ban Sự kiện - SĐT: 0388208121) • [Dự phòng]: Lê Quốc Mai (Ban Nhân sự - SĐT: 0794078161) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA003 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 11h - 13h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Ngọc Khang | • [Trực chính]: Dương Quốc Châu (Ban Tài chính - SĐT: 0350752735) • [Trực chính]: Lý Ngọc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0870482814) • [Trực chính]: Nguyễn Minh Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0977589178) • [Dự phòng]: Huỳnh Thị Uyên (Ban Sự kiện - SĐT: 0851925462) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA004 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 13h - 15h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Minh Nam | • [Trực chính]: Huỳnh Minh Nam (Ban Tài chính - SĐT: 0829014767) • [Trực chính]: Trần Đức Khang (Ban Tài chính - SĐT: 0357809134) • [Trực chính]: Đỗ Hồng Uyên (Ban Tài chính - SĐT: 0975496513) • [Dự phòng]: Hồ Nhật Uyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0899468044) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA005 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 15h - 17h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lê Hải Yến | • [Trực chính]: Lê Hải Yến (Ban Nội dung - SĐT: 0936968164) • [Trực chính]: Võ Tuấn Châu (Ban Hậu cần - SĐT: 0848963834) • [Trực chính]: Đặng Bảo Quyên (Ban Tài chính - SĐT: 0317565512) • [Dự phòng]: Đỗ Hồng Uyên (Ban Tài chính - SĐT: 0975496513) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA006 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 7h - 9h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hoàng Minh Hương | • [Trực chính]: Hoàng Minh Hương (Ban Sự kiện - SĐT: 0396532871) • [Trực chính]: Nguyễn Minh Mai (Ban Nội dung - SĐT: 0960733754) • [Trực chính]: Võ Nhật Vinh (Ban Hậu cần - SĐT: 0735240824) • [Dự phòng]: Đỗ Thị Anh (Ban Sự kiện - SĐT: 0981960013) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA007 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 9h - 11h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Quốc Khang | • [Trực chính]: Bùi Thảo Châu (Ban Truyền thông - SĐT: 0800379176) • [Trực chính]: Huỳnh Quốc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0827648350) • [Trực chính]: Bùi Gia Trang (Ban Nội dung - SĐT: 0859782071) • [Dự phòng]: Huỳnh Thảo Phương (Ban Truyền thông - SĐT: 0822196937) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA008 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 11h - 13h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Tuấn Quyên | • [Trực chính]: Dương Tuấn Quyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0732931839) • [Trực chính]: Huỳnh Quốc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0827648350) • [Trực chính]: Hồ Hồng Uyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0959826204) • [Dự phòng]: Trần Đức Quyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0849985698) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA009 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 13h - 15h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Trần Đức Quyên | • [Trực chính]: Đỗ Tuấn Uyên (Ban Nội dung - SĐT: 0797703482) • [Trực chính]: Hồ Thị Mai (Ban Nội dung - SĐT: 0311116152) • [Trực chính]: Trần Đức Quyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0849985698) • [Dự phòng]: Võ Tuấn Châu (Ban Hậu cần - SĐT: 0848963834) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA010 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 15h - 17h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Ngọc Khang | • [Trực chính]: Lý Ngọc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0870482814) • [Trực chính]: Trần Hoàng Bình (Ban Tài chính - SĐT: 0338299737) • [Trực chính]: Đặng Quốc Dung (Ban Nội dung - SĐT: 0387277434) • [Dự phòng]: Đỗ Thị Anh (Ban Sự kiện - SĐT: 0981960013) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA011 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 7h - 9h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Quốc Khang | • [Trực chính]: Huỳnh Quốc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0827648350) • [Trực chính]: Huỳnh Thảo Phương (Ban Truyền thông - SĐT: 0822196937) • [Trực chính]: Lê Gia Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0756981693) • [Dự phòng]: Trần Hoàng Bình (Ban Tài chính - SĐT: 0338299737) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA012 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 9h - 11h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Thị Mai | • [Trực chính]: Hồ Thị Mai (Ban Nội dung - SĐT: 0311116152) • [Trực chính]: Nguyễn Minh Linh (Ban Hậu cần - SĐT: 0974648877) • [Trực chính]: Nguyễn Minh Mai (Ban Nội dung - SĐT: 0960733754) • [Dự phòng]: Đặng Quốc Dung (Ban Nội dung - SĐT: 0387277434) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA013 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 11h - 13h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Võ Bảo Sơn | • [Trực chính]: Võ Bảo Sơn (Ban Nội dung - SĐT: 0334957885) • [Trực chính]: Bùi Gia Trang (Ban Nội dung - SĐT: 0859782071) • [Trực chính]: Hồ Minh Quyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0916272046) • [Dự phòng]: Lê Gia Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0756981693) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA014 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 13h - 15h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Minh Khang | • [Trực chính]: Lý Minh Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0793534874) • [Trực chính]: Hoàng Quốc Em (Ban Tài chính - SĐT: 0362268388) • [Trực chính]: Hồ Quốc Châu (Ban Nội dung - SĐT: 0303669096) • [Dự phòng]: Đặng Bảo Quyên (Ban Tài chính - SĐT: 0317565512) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA015 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 15h - 17h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Minh Sơn | • [Trực chính]: Dương Minh Sơn (Ban Sự kiện - SĐT: 0373782639) • [Trực chính]: Nguyễn Minh Linh (Ban Hậu cần - SĐT: 0974648877) • [Trực chính]: Trần Đức Khang (Ban Tài chính - SĐT: 0357809134) • [Dự phòng]: Đỗ Thị Giang (Ban Truyền thông - SĐT: 0967974034) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA016 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 7h - 9h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Hải Linh | • [Trực chính]: Hồ Hải Linh (Ban Sự kiện - SĐT: 0351850671) • [Trực chính]: Lý Tuấn Hà (Ban Tài chính - SĐT: 0346886239) • [Trực chính]: Võ Thị Dung (Ban Truyền thông - SĐT: 0358692617) • [Dự phòng]: Vũ Minh Linh (Ban Nội dung - SĐT: 0918384251) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA017 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 9h - 11h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Hải Sơn | • [Trực chính]: Huỳnh Hải Sơn (Ban Truyền thông - SĐT: 0718880592) • [Trực chính]: Hồ Minh Quyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0916272046) • [Trực chính]: Trần Hoàng Bình (Ban Tài chính - SĐT: 0338299737) • [Dự phòng]: Trần Tuấn Châu (Ban Nội dung - SĐT: 0894131869) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA018 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 11h - 13h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Đỗ Tuấn Uyên | • [Trực chính]: Đỗ Tuấn Uyên (Ban Nội dung - SĐT: 0797703482) • [Trực chính]: Huỳnh Minh Nam (Ban Tài chính - SĐT: 0829014767) • [Trực chính]: Đỗ Hồng Uyên (Ban Tài chính - SĐT: 0975496513) • [Dự phòng]: Đỗ Thị Anh (Ban Sự kiện - SĐT: 0981960013) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA019 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 13h - 15h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Minh Sơn | • [Trực chính]: Dương Minh Sơn (Ban Sự kiện - SĐT: 0373782639) • [Trực chính]: Huỳnh Hải Sơn (Ban Truyền thông - SĐT: 0718880592) • [Trực chính]: Lê Quốc Mai (Ban Nhân sự - SĐT: 0794078161) • [Dự phòng]: Võ Nhật Vinh (Ban Hậu cần - SĐT: 0735240824) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA020 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 15h - 17h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Hải Linh | • [Trực chính]: Đỗ Tuấn Uyên (Ban Nội dung - SĐT: 0797703482) • [Trực chính]: Huỳnh Minh Nam (Ban Tài chính - SĐT: 0829014767) • [Trực chính]: Hồ Hải Linh (Ban Sự kiện - SĐT: 0351850671) • [Dự phòng]: Lý Tuấn Hà (Ban Tài chính - SĐT: 0346886239) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA021 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 7h - 9h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Ngọc Khang | • [Trực chính]: Lý Ngọc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0870482814) • [Trực chính]: Hồ Ngọc Bình (Ban Sự kiện - SĐT: 0388208121) • [Trực chính]: Lê Hải Yến (Ban Nội dung - SĐT: 0936968164) • [Dự phòng]: Hoàng Minh Hương (Ban Sự kiện - SĐT: 0396532871) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA022 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 9h - 11h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Thảo Hà | • [Trực chính]: Lý Thảo Hà (Ban Sự kiện - SĐT: 0860576627) • [Trực chính]: Phạm Minh Yến (Ban Truyền thông - SĐT: 0379979955) • [Trực chính]: Đặng Bảo Quyên (Ban Tài chính - SĐT: 0317565512) • [Dự phòng]: Đỗ Thị Bình (Ban Nhân sự - SĐT: 0832719374) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA023 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 11h - 13h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Nhật Uyên | • [Trực chính]: Hồ Nhật Uyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0899468044) • [Trực chính]: Võ Nhật Vinh (Ban Hậu cần - SĐT: 0735240824) • [Trực chính]: Võ Tuấn Châu (Ban Hậu cần - SĐT: 0848963834) • [Dự phòng]: Đặng Quốc Dung (Ban Nội dung - SĐT: 0387277434) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA024 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 13h - 15h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Thị Uyên | • [Trực chính]: Huỳnh Thảo Phương (Ban Truyền thông - SĐT: 0822196937) • [Trực chính]: Huỳnh Thị Uyên (Ban Sự kiện - SĐT: 0851925462) • [Trực chính]: Trần Tuấn Châu (Ban Nội dung - SĐT: 0894131869) • [Dự phòng]: Lê Gia Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0756981693) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA025 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 15h - 17h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Đỗ Thị Bình | • [Trực chính]: Dương Quốc Châu (Ban Tài chính - SĐT: 0350752735) • [Trực chính]: Vũ Minh Linh (Ban Nội dung - SĐT: 0918384251) • [Trực chính]: Đỗ Thị Bình (Ban Nhân sự - SĐT: 0832719374) • [Dự phòng]: Dương Ngọc Nam (Ban Nhân sự - SĐT: 0994024455) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA026 | Thứ 7 | 2/9/2026 | 7h - 9h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Bùi Gia Trang | • [Trực chính]: Bùi Gia Trang (Ban Nội dung - SĐT: 0859782071) • [Trực chính]: Huỳnh Hải Sơn (Ban Truyền thông - SĐT: 0718880592) • [Trực chính]: Nguyễn Minh Linh (Ban Hậu cần - SĐT: 0974648877) • [Dự phòng]: Phạm Hồng Sơn (Ban Nhân sự - SĐT: 0740640909) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA027 | Thứ 7 | 2/9/2027 | 9h - 11h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Thị Uyên | • [Trực chính]: Hồ Nhật Uyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0899468044) • [Trực chính]: Võ Bảo Sơn (Ban Nội dung - SĐT: 0334957885) • [Trực chính]: Huỳnh Thị Uyên (Ban Sự kiện - SĐT: 0851925462) • [Dự phòng]: Hồ Quốc Châu (Ban Nội dung - SĐT: 0303669096) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA028 | Thứ 7 | 2/9/2028 | 11h - 13h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Ngọc Nam | • [Trực chính]: Dương Ngọc Nam (Ban Nhân sự - SĐT: 0994024455) • [Trực chính]: Lý Thảo Hà (Ban Sự kiện - SĐT: 0860576627) • [Trực chính]: Lý Tuấn Hà (Ban Tài chính - SĐT: 0346886239) • [Dự phòng]: Võ Thị Dung (Ban Truyền thông - SĐT: 0358692617) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA029 | Thứ 7 | 2/9/2029 | 13h - 15h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Quốc Châu | • [Trực chính]: Dương Quốc Châu (Ban Tài chính - SĐT: 0350752735) • [Trực chính]: Võ Bảo Sơn (Ban Nội dung - SĐT: 0334957885) • [Trực chính]: Lê Hải Yến (Ban Nội dung - SĐT: 0936968164) • [Dự phòng]: Đỗ Thị Giang (Ban Truyền thông - SĐT: 0967974034) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA030 | Thứ 7 | 2/9/2027 | 15h - 17h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Ngọc Bình | • [Trực chính]: Hồ Minh Quyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0916272046) • [Trực chính]: Hồ Ngọc Bình (Ban Sự kiện - SĐT: 0388208121) • [Trực chính]: Phạm Hồng Sơn (Ban Nhân sự - SĐT: 0740640909) • [Dự phòng]: Trần Tuấn Châu (Ban Nội dung - SĐT: 0894131869) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA031 | Chủ Nhật | 3/9/2026 | 7h - 9h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Minh Sơn | • [Trực chính]: Dương Minh Sơn (Ban Sự kiện - SĐT: 0373782639) • [Trực chính]: Dương Tuấn Quyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0732931839) • [Trực chính]: Lý Thảo Hà (Ban Sự kiện - SĐT: 0860576627) • [Dự phòng]: Đỗ Thị Giang (Ban Truyền thông - SĐT: 0967974034) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA032 | Chủ Nhật | 3/9/2027 | 9h - 11h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Tuấn Quyên | • [Trực chính]: Dương Tuấn Quyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0732931839) • [Trực chính]: Hoàng Quốc Em (Ban Tài chính - SĐT: 0362268388) • [Trực chính]: Võ Thị Dung (Ban Truyền thông - SĐT: 0358692617) • [Dự phòng]: Lê Nhật Quyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0913267736) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA033 | Chủ Nhật | 3/9/2028 | 11h - 13h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Phạm Hồng Sơn | • [Trực chính]: Bùi Thảo Châu (Ban Truyền thông - SĐT: 0800379176) • [Trực chính]: Nguyễn Minh Mai (Ban Nội dung - SĐT: 0960733754) • [Trực chính]: Phạm Hồng Sơn (Ban Nhân sự - SĐT: 0740640909) • [Dự phòng]: Vũ Minh Linh (Ban Nội dung - SĐT: 0918384251) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA034 | Chủ Nhật | 3/9/2029 | 13h - 15h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Hải Linh | • [Trực chính]: Lê Nhật Quyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0913267736) • [Trực chính]: Bùi Thảo Châu (Ban Truyền thông - SĐT: 0800379176) • [Trực chính]: Hồ Hải Linh (Ban Sự kiện - SĐT: 0351850671) • [Dự phòng]: Hồ Hồng Uyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0959826204) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA035 | Chủ Nhật | 3/9/2030 | 15h - 17h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Nguyễn Minh Khang | • [Trực chính]: Nguyễn Minh Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0977589178) • [Trực chính]: Hồ Hồng Uyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0959826204) • [Trực chính]: Hồ Thị Mai (Ban Nội dung - SĐT: 0311116152) • [Dự phòng]: Trần Đức Quyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0849985698) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B

## ca ngoài
LỊCH PHÂN BỔ NHÂN SỰ ĐIỂM BÁN NGOÀI - CA NGOÀI
Mã Ca | Thứ | Ngày | Khung Giờ | Địa Điểm Bán Ngoài | Định Mức (Chính/DP) | Đã Phân | Trưởng Điểm Ngoài | Danh Sách Nhân Sự (SĐT & Phương Tiện)

## thống kê
BÁO CÁO THỐNG KÊ & PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT NHÂN SỰ TRỰC CA (50 THÀNH VIÊN)
Mã TV | Họ Và Tên | Ban Chuyên Môn | Đối Tượng | Nơi Sinh Sống | Số Điện Thoại | Đội Ứng Biến | Tổng Ca | Tổng Giờ | Ca Trong | Ca Ngoài | Ca Cam Kết | Mã Ca Được Phân Công
TV001 | Đỗ Thị Anh | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0981960013 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA006, CA010, CA018
TV002 | Lê Quốc Mai | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0794078161 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA001, CA002, CA019
TV003 | Huỳnh Quốc Khang | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0827648350 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA007, CA008, CA011
TV004 | Hoàng Minh Hương | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0396532871 | Không | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | CA002, CA006, CA021
TV005 | Lý Ngọc Khang | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0870482814 | Không | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA003, CA010, CA021
TV006 | Võ Tuấn Châu | Ban Hậu cần | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0848963834 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA005, CA009, CA023
TV007 | Trần Hoàng Bình | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0338299737 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA010, CA011, CA017
TV008 | Lê Nhật Quyên | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0913267736 | Không | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | CA032, CA034
TV009 | Hồ Ngọc Bình | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0388208121 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA002, CA021, CA030
TV010 | Vũ Minh Linh | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0918384251 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA016, CA025, CA033
TV011 | Lý Minh Khang | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0793534874 | Không | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | CA001, CA014
TV012 | Hồ Hồng Uyên | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0959826204 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA008, CA034, CA035
TV013 | Nguyễn Minh Mai | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0960733754 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA006, CA012, CA033
TV014 | Lê Gia Khang | Ban Nhân sự | Sinh viên | Thuận An | 0756981693 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | CA011, CA013, CA024
TV015 | Hồ Nhật Uyên | Ban Truyền thông | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0899468044 | Không | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | CA004, CA023, CA027
TV016 | Bùi Thảo Châu | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0800379176 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA007, CA033, CA034
TV017 | Đặng Quốc Dung | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0387277434 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA010, CA012, CA023
TV018 | Hồ Quốc Châu | Ban Nội dung | Sinh viên | Bến Cát | 0303669096 | Có | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | CA014, CA027
TV019 | Hồ Minh Quyên | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0916272046 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA013, CA017, CA030
TV020 | Đỗ Thị Bình | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0832719374 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA001, CA022, CA025
TV021 | Hồ Hải Linh | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0351850671 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA016, CA020, CA034
TV022 | Dương Quốc Châu | Ban Tài chính | Sinh viên | Bến Cát | 0350752735 | Không | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA003, CA025, CA029
TV023 | Võ Bảo Sơn | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0334957885 | Không | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA013, CA027, CA029
TV024 | Võ Nhật Vinh | Ban Hậu cần | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0735240824 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA006, CA019, CA023
TV025 | Trần Tuấn Châu | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Bến Cát | 0894131869 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA017, CA024, CA030
TV026 | Đỗ Thị Giang | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0967974034 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA015, CA029, CA031
TV027 | Nguyễn Minh Linh | Ban Hậu cần | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0974648877 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA012, CA015, CA026
TV028 | Đặng Bảo Quyên | Ban Tài chính | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0317565512 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA005, CA014, CA022
TV029 | Đỗ Tuấn Uyên | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Bến Cát | 0797703482 | Không | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA009, CA018, CA020
TV030 | Dương Minh Sơn | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0373782639 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA015, CA019, CA031
TV031 | Lý Thảo Hà | Ban Sự kiện | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0860576627 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA022, CA028, CA031
TV032 | Trần Đức Khang | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0357809134 | Có | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | CA004, CA015
TV033 | Huỳnh Thảo Phương | Ban Truyền thông | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0822196937 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | CA007, CA011, CA024
TV034 | Phạm Hồng Sơn | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0740640909 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA026, CA030, CA033
TV035 | Nguyễn Gia Nam | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0323285884 | Không | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TV036 | Đỗ Hồng Uyên | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0975496513 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA004, CA005, CA018
TV037 | Võ Thị Dung | Ban Truyền thông | Sinh viên | Tân Uyên | 0358692617 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA016, CA028, CA032
TV038 | Dương Tuấn Quyên | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0732931839 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA008, CA031, CA032
TV039 | Nguyễn Minh Khang | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0977589178 | Không | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | CA003, CA035
TV040 | Trần Đức Quyên | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0849985698 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA008, CA009, CA035
TV041 | Hồ Thị Mai | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0311116152 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA009, CA012, CA035
TV042 | Dương Ngọc Nam | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0994024455 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | CA002, CA025, CA028
TV043 | Huỳnh Minh Nam | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0829014767 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA004, CA018, CA020
TV044 | Hoàng Quốc Em | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0362268388 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA001, CA014, CA032
TV045 | Lê Hải Yến | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0936968164 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA005, CA021, CA029
TV046 | Phạm Minh Yến | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0379979955 | Có | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | CA022
TV047 | Bùi Gia Trang | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Bến Cát | 0859782071 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | CA007, CA013, CA026
TV048 | Huỳnh Thị Uyên | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Bến Cát | 0851925462 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA003, CA024, CA027
TV049 | Huỳnh Hải Sơn | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0718880592 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA017, CA019, CA026
TV050 | Lý Tuấn Hà | Ban Tài chính | Sinh viên | TP. Hồ Chí Minh | 0346886239 | Có | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | CA016, CA020, CA028
BẢNG TỔNG HỢP THEO BAN CHUYÊN MÔN
Ban | Số Thành Viên | Tổng Ca Trực | Trung Bình Ca/Người
Ban Sự kiện | 10 | 27 | 2.7
Ban Nhân sự | 10 | 28 | 2.8
Ban Hậu cần | 3 | 9 | 3
Ban Tài chính | 8 | 23 | 2.88
Ban Truyền thông | 9 | 24 | 2.67
Ban Nội dung | 10 | 29 | 2.9

## kiểm tra ca
BÁO CÁO KIỂM TRA & THẨM ĐỊNH TÍNH HỢP LỆ LỊCH TRỰC (AUDIT REPORT)
CHỈ SỐ THẨM ĐỊNH QUAN TRỌNG
Hạng Mục Kiểm Tra | Kết Quả Thực Tế | Tiêu Chuẩn Đề Ra | Đánh Giá
Xung đột trùng ca (Ca Trong vs Ca Ngoài) | 0 vi phạm | Tuyệt đối không trùng | 100% ĐẠT
Vi phạm lịch rảnh đã đăng ký | 0 vi phạm | Tôn trọng lịch rảnh thành viên | 100% ĐẠT
Phòng bán trống không có người trực | 0 ca trống | Không để phòng trống | 100% ĐẠT
Số ca quá tải trong ngày (>2 ca/ngày) | 0 trường hợp | Tối đa 2 ca/ngày/người | 100% ĐẠT
Độ công bằng phân bổ (Fairness Score) | 91.5/100 | Phân bổ đều giữa các thành viên | TỐT
CHI TIẾT ĐỘ PHỦ TỪNG KHUNG GIỜ (COVERAGE CHECK)
Mã Ca | Kênh | Thứ | Khung Giờ | Yêu Cầu (Chính+DP) | Đã Gán | Độ Phủ (%) | Kết Luận
CA001 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 7h - 9h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA002 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA003 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 11h - 13h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA004 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 13h - 15h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA005 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA006 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 7h - 9h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA007 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA008 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 11h - 13h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA009 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 13h - 15h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA010 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA011 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 7h - 9h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA012 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA013 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 11h - 13h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA014 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 13h - 15h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA015 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA016 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 7h - 9h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA017 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA018 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 11h - 13h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA019 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 13h - 15h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA020 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA021 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 7h - 9h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA022 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA023 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 11h - 13h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA024 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 13h - 15h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA025 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA026 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 7h - 9h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA027 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA028 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 11h - 13h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA029 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 13h - 15h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA030 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA031 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 7h - 9h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA032 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA033 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 11h - 13h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA034 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 13h - 15h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA035 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo

## ca vắng
QUY TRÌNH QUẢN LÝ CA VẮNG & MA TRẬN NHÂN SỰ DỰ PHÒNG ỨNG BIẾN NHANH
Hướng dẫn: Khi có thành viên vắng đột xuất hoặc xin nghỉ, Trưởng ca tra cứu mã ca bên dưới và liên hệ ngay các nhân sự dự phòng theo thứ tự ưu tiên.
Mã Ca | Kênh Trực | Thứ | Khung Giờ | Địa Điểm | Nhân Sự Chính Thức (Chính / DP) | Dự Phòng Ưu Tiên 1 (Đội Ứng Biến) | Dự Phòng Ưu Tiên 2 | Dự Phòng Ưu Tiên 3 | Ghi Chú Vắng / Thay Ca
CA001 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Lý Minh Khang (Chính), Hoàng Quốc Em (Chính), Lê Quốc Mai (Chính), Đỗ Thị Bình (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA002 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Hoàng Minh Hương (Chính), Dương Ngọc Nam (Chính), Hồ Ngọc Bình (Chính), Lê Quốc Mai (Dự phòng) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Lý Thảo Hà (0860576627) | Trần Hoàng Bình (0338299737) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA003 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Dương Quốc Châu (Chính), Lý Ngọc Khang (Chính), Nguyễn Minh Khang (Chính), Huỳnh Thị Uyên (Dự phòng) | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Hồ Thị Mai (0311116152) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA004 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Huỳnh Minh Nam (Chính), Trần Đức Khang (Chính), Đỗ Hồng Uyên (Chính), Hồ Nhật Uyên (Dự phòng) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Phạm Minh Yến (0379979955) | Trần Tuấn Châu (0894131869) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA005 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Lê Hải Yến (Chính), Võ Tuấn Châu (Chính), Đặng Bảo Quyên (Chính), Đỗ Hồng Uyên (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Hồ Minh Quyên (0916272046) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA006 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Hoàng Minh Hương (Chính), Nguyễn Minh Mai (Chính), Võ Nhật Vinh (Chính), Đỗ Thị Anh (Dự phòng) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Võ Thị Dung (0358692617) | Đặng Quốc Dung (0387277434) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA007 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Bùi Thảo Châu (Chính), Huỳnh Quốc Khang (Chính), Bùi Gia Trang (Chính), Huỳnh Thảo Phương (Dự phòng) | Hết nhân sự rảnh | - | - | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA008 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Dương Tuấn Quyên (Chính), Huỳnh Quốc Khang (Chính), Hồ Hồng Uyên (Chính), Trần Đức Quyên (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hồ Quốc Châu (0303669096) | Phạm Hồng Sơn (0740640909) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA009 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Đỗ Tuấn Uyên (Chính), Hồ Thị Mai (Chính), Trần Đức Quyên (Chính), Võ Tuấn Châu (Dự phòng) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Lê Hải Yến (0936968164) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA010 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Lý Ngọc Khang (Chính), Trần Hoàng Bình (Chính), Đặng Quốc Dung (Chính), Đỗ Thị Anh (Dự phòng) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA011 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Huỳnh Quốc Khang (Chính), Huỳnh Thảo Phương (Chính), Lê Gia Khang (Chính), Trần Hoàng Bình (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA012 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Hồ Thị Mai (Chính), Nguyễn Minh Linh (Chính), Nguyễn Minh Mai (Chính), Đặng Quốc Dung (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA013 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Võ Bảo Sơn (Chính), Bùi Gia Trang (Chính), Hồ Minh Quyên (Chính), Lê Gia Khang (Dự phòng) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA014 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Lý Minh Khang (Chính), Hoàng Quốc Em (Chính), Hồ Quốc Châu (Chính), Đặng Bảo Quyên (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA015 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Dương Minh Sơn (Chính), Nguyễn Minh Linh (Chính), Trần Đức Khang (Chính), Đỗ Thị Giang (Dự phòng) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA016 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Hồ Hải Linh (Chính), Lý Tuấn Hà (Chính), Võ Thị Dung (Chính), Vũ Minh Linh (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Lê Quốc Mai (0794078161) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA017 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Huỳnh Hải Sơn (Chính), Hồ Minh Quyên (Chính), Trần Hoàng Bình (Chính), Trần Tuấn Châu (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Quốc Khang (0827648350) | Hồ Thị Mai (0311116152) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA018 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Đỗ Tuấn Uyên (Chính), Huỳnh Minh Nam (Chính), Đỗ Hồng Uyên (Chính), Đỗ Thị Anh (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA019 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Dương Minh Sơn (Chính), Huỳnh Hải Sơn (Chính), Lê Quốc Mai (Chính), Võ Nhật Vinh (Dự phòng) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Hồ Minh Quyên (0916272046) | Phạm Minh Yến (0379979955) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA020 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Đỗ Tuấn Uyên (Chính), Huỳnh Minh Nam (Chính), Hồ Hải Linh (Chính), Lý Tuấn Hà (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA021 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Lý Ngọc Khang (Chính), Hồ Ngọc Bình (Chính), Lê Hải Yến (Chính), Hoàng Minh Hương (Dự phòng) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Hồ Quốc Châu (0303669096) | Hồ Thị Mai (0311116152) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA022 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Lý Thảo Hà (Chính), Phạm Minh Yến (Chính), Đặng Bảo Quyên (Chính), Đỗ Thị Bình (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA023 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Hồ Nhật Uyên (Chính), Võ Nhật Vinh (Chính), Võ Tuấn Châu (Chính), Đặng Quốc Dung (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Quốc Khang (0827648350) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA024 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Huỳnh Thảo Phương (Chính), Huỳnh Thị Uyên (Chính), Trần Tuấn Châu (Chính), Lê Gia Khang (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA025 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Dương Quốc Châu (Chính), Vũ Minh Linh (Chính), Đỗ Thị Bình (Chính), Dương Ngọc Nam (Dự phòng) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA026 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Bùi Gia Trang (Chính), Huỳnh Hải Sơn (Chính), Nguyễn Minh Linh (Chính), Phạm Hồng Sơn (Dự phòng) | Hồ Hồng Uyên (0959826204) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Lê Hải Yến (0936968164) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA027 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Hồ Nhật Uyên (Chính), Võ Bảo Sơn (Chính), Huỳnh Thị Uyên (Chính), Hồ Quốc Châu (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA028 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Dương Ngọc Nam (Chính), Lý Thảo Hà (Chính), Lý Tuấn Hà (Chính), Võ Thị Dung (Dự phòng) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA029 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Dương Quốc Châu (Chính), Võ Bảo Sơn (Chính), Lê Hải Yến (Chính), Đỗ Thị Giang (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Lê Gia Khang (0756981693) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA030 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Hồ Minh Quyên (Chính), Hồ Ngọc Bình (Chính), Phạm Hồng Sơn (Chính), Trần Tuấn Châu (Dự phòng) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA031 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Dương Minh Sơn (Chính), Dương Tuấn Quyên (Chính), Lý Thảo Hà (Chính), Đỗ Thị Giang (Dự phòng) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Hồ Quốc Châu (0303669096) | Phạm Minh Yến (0379979955) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA032 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Dương Tuấn Quyên (Chính), Hoàng Quốc Em (Chính), Võ Thị Dung (Chính), Lê Nhật Quyên (Dự phòng) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA033 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Bùi Thảo Châu (Chính), Nguyễn Minh Mai (Chính), Phạm Hồng Sơn (Chính), Vũ Minh Linh (Dự phòng) | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA034 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Lê Nhật Quyên (Chính), Bùi Thảo Châu (Chính), Hồ Hải Linh (Chính), Hồ Hồng Uyên (Dự phòng) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Lê Hải Yến (0936968164) | Võ Bảo Sơn (0334957885) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA035 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Nguyễn Minh Khang (Chính), Hồ Hồng Uyên (Chính), Hồ Thị Mai (Chính), Trần Đức Quyên (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Hồ Quốc Châu (0303669096) | Ký xác nhận khi có đổi ca