## Tổng ca trực
HÙNG VƯƠNG CONCERT - PROJECT F&B ¦ TỔNG HỢP TOÀN BỘ LỊCH TRỰC TUẦN
Phân bổ tối ưu hóa nhân sự phòng Thanh Niên & Điểm bán ngoài (Google OR-Tools CP-SAT)
Mã Ca | Kênh / Loại | Thứ | Ngày | Khung Giờ | Địa Điểm | Yêu Cầu | Đã Gán | Trưởng Ca | Danh Sách Nhân Sự Trực Ca | Tình Trạng
CA001 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 28/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 5 | 5 | Lê Quốc Mai | Lê Quốc Mai (Ban), Võ Nhật Vinh (Ban), Lý Thảo Hà (Ban), Trần Đức Khang (Ban), Hoàng Quốc Em (Ban) | Đủ người
CA002 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 28/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 4 | 4 | Lê Quốc Mai | Lê Quốc Mai (Ban), Hoàng Minh Hương (Ban), Hồ Ngọc Bình (Ban), Dương Ngọc Nam (Ban) | Đủ người
CA003 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 28/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Lý Ngọc Khang | Lý Ngọc Khang (Ban), Dương Quốc Châu (Ban), Nguyễn Minh Khang (Ban) | Đủ người
CA004 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 28/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 5 | 5 | Hồ Nhật Uyên | Hồ Nhật Uyên (Ban), Trần Đức Khang (Ban), Đỗ Hồng Uyên (Ban), Huỳnh Minh Nam (Ban), Phạm Minh Yến (Ban) | Đủ người
CA005 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 28/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 4 | 4 | Lê Nhật Quyên | Lê Nhật Quyên (Ban), Đặng Bảo Quyên (Ban), Đỗ Hồng Uyên (Ban), Lê Hải Yến (Ban) | Đủ người
CA006 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 29/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 5 | 5 | Đỗ Thị Anh | Đỗ Thị Anh (Ban), Nguyễn Minh Mai (Ban), Võ Nhật Vinh (Ban), Đỗ Thị Giang (Ban), Võ Thị Dung (Ban) | Đủ người
CA007 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 29/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 4 | 4 | Huỳnh Quốc Khang | Huỳnh Quốc Khang (Ban), Bùi Thảo Châu (Ban), Huỳnh Thảo Phương (Ban), Bùi Gia Trang (Ban) | Đủ người
CA008 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 29/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Hồ Hồng Uyên | Hồ Hồng Uyên (Ban), Hồ Quốc Châu (Ban), Trần Đức Quyên (Ban) | Đủ người
CA009 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 29/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 5 | 5 | Nguyễn Gia Nam | Đặng Quốc Dung (Ban), Đỗ Tuấn Uyên (Ban), Nguyễn Gia Nam (Ban), Trần Đức Quyên (Ban), Hồ Thị Mai (Ban) | Đủ người
CA010 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 29/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 4 | 4 | Lý Ngọc Khang | Lý Ngọc Khang (Ban), Trần Hoàng Bình (Ban), Bùi Thảo Châu (Ban), Đặng Quốc Dung (Ban) | Đủ người
CA011 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 30/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 5 | 5 | Huỳnh Quốc Khang | Huỳnh Quốc Khang (Ban), Lê Gia Khang (Ban), Huỳnh Thảo Phương (Ban), Dương Tuấn Quyên (Ban), Hồ Thị Mai (Ban) | Đủ người
CA012 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 30/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 4 | 4 | Lý Minh Khang | Lý Minh Khang (Ban), Nguyễn Minh Mai (Ban), Nguyễn Minh Linh (Ban), Dương Minh Sơn (Ban) | Đủ người
CA013 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 30/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Lê Gia Khang | Lê Gia Khang (Ban), Võ Bảo Sơn (Ban), Bùi Gia Trang (Ban) | Đủ người
CA014 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 30/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 5 | 5 | Hồ Ngọc Bình | Hồ Ngọc Bình (Ban), Lý Minh Khang (Ban), Hồ Quốc Châu (Ban), Đặng Bảo Quyên (Ban), Hoàng Quốc Em (Ban) | Đủ người
CA015 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 30/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 4 | 4 | Dương Minh Sơn | Đỗ Thị Giang (Ban), Dương Minh Sơn (Ban), Trần Đức Khang (Ban), Huỳnh Thị Uyên (Ban) | Đủ người
CA016 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 31/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 5 | 5 | Nguyễn Minh Mai | Nguyễn Minh Mai (Ban), Trần Tuấn Châu (Ban), Võ Thị Dung (Ban), Phạm Minh Yến (Ban), Lý Tuấn Hà (Ban) | Đủ người
CA017 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 31/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 4 | 4 | Trần Hoàng Bình | Trần Hoàng Bình (Ban), Hồ Minh Quyên (Ban), Trần Tuấn Châu (Ban), Huỳnh Hải Sơn (Ban) | Đủ người
CA018 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 31/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Đỗ Thị Anh | Đỗ Thị Anh (Ban), Nguyễn Gia Nam (Ban), Huỳnh Minh Nam (Ban) | Đủ người
CA019 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 31/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 5 | 5 | Lê Quốc Mai | Lê Quốc Mai (Ban), Hồ Minh Quyên (Ban), Võ Nhật Vinh (Ban), Phạm Minh Yến (Ban), Huỳnh Hải Sơn (Ban) | Đủ người
CA020 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 31/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 4 | 4 | Đỗ Tuấn Uyên | Đỗ Tuấn Uyên (Ban), Huỳnh Minh Nam (Ban), Hoàng Quốc Em (Ban), Lý Tuấn Hà (Ban) | Đủ người
CA021 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 1/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 5 | 5 | Hoàng Minh Hương | Hoàng Minh Hương (Ban), Hồ Ngọc Bình (Ban), Nguyễn Minh Linh (Ban), Nguyễn Minh Khang (Ban), Lê Hải Yến (Ban) | Đủ người
CA022 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 1/9/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 4 | 4 | Dương Quốc Châu | Dương Quốc Châu (Ban), Đặng Bảo Quyên (Ban), Lê Hải Yến (Ban), Bùi Gia Trang (Ban) | Đủ người
CA023 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 1/9/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Hoàng Minh Hương | Hoàng Minh Hương (Ban), Đặng Quốc Dung (Ban), Võ Nhật Vinh (Ban) | Đủ người
CA024 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 1/9/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 5 | 5 | Lê Gia Khang | Lê Gia Khang (Ban), Hồ Quốc Châu (Ban), Trần Tuấn Châu (Ban), Huỳnh Thảo Phương (Ban), Huỳnh Thị Uyên (Ban) | Đủ người
CA025 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 1/9/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 4 | 4 | Đỗ Thị Bình | Vũ Minh Linh (Ban), Đỗ Thị Bình (Ban), Dương Quốc Châu (Ban), Lý Tuấn Hà (Ban) | Đủ người
CA026 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 2/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Đỗ Tuấn Uyên | Đỗ Tuấn Uyên (Ban), Bùi Gia Trang (Ban), Huỳnh Hải Sơn (Ban) | Đủ người
CA027 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 2/9/2027 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Huỳnh Thị Uyên | Hồ Nhật Uyên (Ban), Võ Bảo Sơn (Ban), Huỳnh Thị Uyên (Ban) | Đủ người
CA028 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 2/9/2028 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Lý Thảo Hà | Lý Thảo Hà (Ban), Võ Thị Dung (Ban), Dương Ngọc Nam (Ban) | Đủ người
CA029 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 2/9/2029 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Dương Quốc Châu | Dương Quốc Châu (Ban), Đỗ Thị Giang (Ban), Lê Hải Yến (Ban) | Đủ người
CA030 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 2/9/2027 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Hồ Ngọc Bình | Hồ Ngọc Bình (Ban), Hồ Minh Quyên (Ban), Phạm Hồng Sơn (Ban) | Đủ người
CA031 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 3/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Dương Minh Sơn | Dương Minh Sơn (Ban), Trần Đức Khang (Ban), Nguyễn Minh Khang (Ban) | Đủ người
CA032 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 3/9/2027 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Huỳnh Quốc Khang | Huỳnh Quốc Khang (Ban), Dương Tuấn Quyên (Ban), Hoàng Quốc Em (Ban) | Đủ người
CA033 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 3/9/2028 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Lê Quốc Mai | Lê Quốc Mai (Ban), Nguyễn Minh Mai (Ban), Bùi Thảo Châu (Ban) | Đủ người
CA034 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 3/9/2029 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Hồ Hồng Uyên | Hồ Hồng Uyên (Ban), Bùi Thảo Châu (Ban), Hồ Hải Linh (Ban) | Đủ người
CA035 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 3/9/2030 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Hồ Hồng Uyên | Hồ Hồng Uyên (Ban), Nguyễn Minh Khang (Ban), Hồ Thị Mai (Ban) | Đủ người
CA036 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 28/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 5 | 2 | Lý Minh Khang | Lý Minh Khang (Ban), Đỗ Thị Bình (Ban) | Thiếu người
CA037 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 28/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 4 | 0 | - |  | Thiếu người
CA038 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 28/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Dương Ngọc Nam | Hồ Thị Mai (Ban), Dương Ngọc Nam (Ban), Huỳnh Thị Uyên (Ban) | Đủ người
CA039 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 28/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 5 | 0 | - |  | Thiếu người
CA040 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 28/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 4 | 1 | Võ Tuấn Châu | Võ Tuấn Châu (Ban) | Thiếu người
CA041 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 29/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 5 | 1 | Hoàng Minh Hương | Hoàng Minh Hương (Ban) | Thiếu người
CA042 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 29/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 4 | 0 | - |  | Thiếu người
CA043 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 29/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 2 | Huỳnh Quốc Khang | Huỳnh Quốc Khang (Ban), Dương Tuấn Quyên (Ban) | Thiếu người
CA044 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 29/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 5 | 5 | Lý Ngọc Khang | Lý Ngọc Khang (Ban), Võ Tuấn Châu (Ban), Trần Hoàng Bình (Ban), Hồ Nhật Uyên (Ban), Đỗ Thị Bình (Ban) | Đủ người
CA045 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 29/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 4 | 4 | Đỗ Thị Anh | Đỗ Thị Anh (Ban), Võ Bảo Sơn (Ban), Dương Ngọc Nam (Ban), Huỳnh Hải Sơn (Ban) | Đủ người
CA046 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 30/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 5 | 2 | Trần Hoàng Bình | Trần Hoàng Bình (Ban), Huỳnh Minh Nam (Ban) | Thiếu người
CA047 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 30/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 4 | 4 | Nguyễn Gia Nam | Võ Tuấn Châu (Ban), Lê Nhật Quyên (Ban), Đặng Quốc Dung (Ban), Nguyễn Gia Nam (Ban) | Đủ người
CA048 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 30/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 1 | Hồ Minh Quyên | Hồ Minh Quyên (Ban) | Thiếu người
CA049 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 30/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 5 | 0 | - |  | Thiếu người
CA050 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 30/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 4 | 1 | Nguyễn Minh Linh | Nguyễn Minh Linh (Ban) | Thiếu người
CA051 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 31/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 5 | 3 | Hồ Hải Linh | Lê Nhật Quyên (Ban), Vũ Minh Linh (Ban), Hồ Hải Linh (Ban) | Thiếu người
CA052 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 31/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 4 | 1 | Đỗ Thị Giang | Đỗ Thị Giang (Ban) | Thiếu người
CA053 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 31/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Đặng Bảo Quyên | Đặng Bảo Quyên (Ban), Đỗ Tuấn Uyên (Ban), Đỗ Hồng Uyên (Ban) | Đủ người
CA054 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 31/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 5 | 1 | Dương Minh Sơn | Dương Minh Sơn (Ban) | Thiếu người
CA055 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 31/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 4 | 2 | Hồ Hải Linh | Hồ Hải Linh (Ban), Huỳnh Thảo Phương (Ban) | Thiếu người
CA056 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 1/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 5 | 1 | Lý Ngọc Khang | Lý Ngọc Khang (Ban) | Thiếu người
CA057 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 1/9/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 4 | 4 | Đỗ Thị Bình | Đỗ Thị Bình (Ban), Lý Thảo Hà (Ban), Phạm Hồng Sơn (Ban), Phạm Minh Yến (Ban) | Đủ người
CA058 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 1/9/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Võ Tuấn Châu | Võ Tuấn Châu (Ban), Hồ Nhật Uyên (Ban), Trần Tuấn Châu (Ban) | Đủ người
CA059 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 1/9/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 5 | 0 | - |  | Thiếu người
CA060 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 1/9/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 4 | 1 | Đỗ Thị Anh | Đỗ Thị Anh (Ban) | Thiếu người
CA061 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 2/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Hồ Hồng Uyên | Hồ Hồng Uyên (Ban), Nguyễn Minh Linh (Ban), Đỗ Hồng Uyên (Ban) | Đủ người
CA062 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 2/9/2027 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 | 1 | Hồ Quốc Châu | Hồ Quốc Châu (Ban) | Thiếu người
CA063 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 2/9/2028 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 2 | Hồ Hải Linh | Hồ Hải Linh (Ban), Lý Tuấn Hà (Ban) | Thiếu người
CA064 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 2/9/2029 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Lê Gia Khang | Lê Gia Khang (Ban), Võ Bảo Sơn (Ban), Phạm Hồng Sơn (Ban) | Đủ người
CA065 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 2/9/2027 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 | 0 | - |  | Thiếu người
CA066 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 3/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Lý Thảo Hà | Lý Thảo Hà (Ban), Dương Tuấn Quyên (Ban), Trần Đức Quyên (Ban) | Đủ người
CA067 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 3/9/2027 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 | 1 | Võ Thị Dung | Võ Thị Dung (Ban) | Thiếu người
CA068 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 3/9/2028 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 2 | Phạm Hồng Sơn | Vũ Minh Linh (Ban), Phạm Hồng Sơn (Ban) | Thiếu người
CA069 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 3/9/2029 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 | 1 | Lê Nhật Quyên | Lê Nhật Quyên (Ban) | Thiếu người
CA070 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 3/9/2030 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 | 2 | Trần Đức Quyên | Vũ Minh Linh (Ban), Trần Đức Quyên (Ban) | Thiếu người

## ca trong
LỊCH TRỰC PHÒNG THANH NIÊN (THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG) - CA TRONG
Mã Ca | Thứ | Ngày | Khung Giờ | Định Mức | Thực Trực | Trưởng Ca Phụ Trách | Thành Viên Phân Bổ (Kèm Ban & SĐT) | Ghi Chú Vận Hành
CA001 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 7h - 9h | 5 | 5 | Lê Quốc Mai | Lê Quốc Mai (Ban Nhân sự - 0794078161) ★ Võ Nhật Vinh (Ban Hậu cần - 0735240824) Lý Thảo Hà (Ban Sự kiện - 0860576627) Trần Đức Khang (Ban Tài chính - 0357809134) Hoàng Quốc Em (Ban Tài chính - 0362268388) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA002 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 9h - 11h | 4 | 4 | Lê Quốc Mai | Lê Quốc Mai (Ban Nhân sự - 0794078161) ★ Hoàng Minh Hương (Ban Sự kiện - 0396532871) ★ Hồ Ngọc Bình (Ban Sự kiện - 0388208121) ★ Dương Ngọc Nam (Ban Nhân sự - 0994024455) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA003 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 11h - 13h | 3 | 3 | Lý Ngọc Khang | Lý Ngọc Khang (Ban Sự kiện - 0870482814) ★ Dương Quốc Châu (Ban Tài chính - 0350752735) ★ Nguyễn Minh Khang (Ban Nhân sự - 0977589178) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA004 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 13h - 15h | 5 | 5 | Hồ Nhật Uyên | Hồ Nhật Uyên (Ban Truyền thông - 0899468044) Trần Đức Khang (Ban Tài chính - 0357809134) ★ Đỗ Hồng Uyên (Ban Tài chính - 0975496513) ★ Huỳnh Minh Nam (Ban Tài chính - 0829014767) ★ Phạm Minh Yến (Ban Truyền thông - 0379979955) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA005 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 15h - 17h | 4 | 4 | Lê Nhật Quyên | Lê Nhật Quyên (Ban Truyền thông - 0913267736) Đặng Bảo Quyên (Ban Tài chính - 0317565512) ★ Đỗ Hồng Uyên (Ban Tài chính - 0975496513) ★ Lê Hải Yến (Ban Nội dung - 0936968164) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA006 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 7h - 9h | 5 | 5 | Đỗ Thị Anh | Đỗ Thị Anh (Ban Sự kiện - 0981960013) ★ Nguyễn Minh Mai (Ban Nội dung - 0960733754) ★ Võ Nhật Vinh (Ban Hậu cần - 0735240824) ★ Đỗ Thị Giang (Ban Truyền thông - 0967974034) Võ Thị Dung (Ban Truyền thông - 0358692617) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA007 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 9h - 11h | 4 | 4 | Huỳnh Quốc Khang | Huỳnh Quốc Khang (Ban Sự kiện - 0827648350) ★ Bùi Thảo Châu (Ban Truyền thông - 0800379176) ★ Huỳnh Thảo Phương (Ban Truyền thông - 0822196937) Bùi Gia Trang (Ban Nội dung - 0859782071) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA008 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 11h - 13h | 3 | 3 | Hồ Hồng Uyên | Hồ Hồng Uyên (Ban Nhân sự - 0959826204) ★ Hồ Quốc Châu (Ban Nội dung - 0303669096) ★ Trần Đức Quyên (Ban Nhân sự - 0849985698) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA009 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 13h - 15h | 5 | 5 | Nguyễn Gia Nam | Đặng Quốc Dung (Ban Nội dung - 0387277434) ★ Đỗ Tuấn Uyên (Ban Nội dung - 0797703482) ★ Nguyễn Gia Nam (Ban Sự kiện - 0323285884) ★ Trần Đức Quyên (Ban Nhân sự - 0849985698) ★ Hồ Thị Mai (Ban Nội dung - 0311116152) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA010 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 15h - 17h | 4 | 4 | Lý Ngọc Khang | Lý Ngọc Khang (Ban Sự kiện - 0870482814) ★ Trần Hoàng Bình (Ban Tài chính - 0338299737) ★ Bùi Thảo Châu (Ban Truyền thông - 0800379176) ★ Đặng Quốc Dung (Ban Nội dung - 0387277434) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA011 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 7h - 9h | 5 | 5 | Huỳnh Quốc Khang | Huỳnh Quốc Khang (Ban Sự kiện - 0827648350) ★ Lê Gia Khang (Ban Nhân sự - 0756981693) ★ Huỳnh Thảo Phương (Ban Truyền thông - 0822196937) ★ Dương Tuấn Quyên (Ban Nhân sự - 0732931839) Hồ Thị Mai (Ban Nội dung - 0311116152) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA012 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 9h - 11h | 4 | 4 | Lý Minh Khang | Lý Minh Khang (Ban Nhân sự - 0793534874) ★ Nguyễn Minh Mai (Ban Nội dung - 0960733754) ★ Nguyễn Minh Linh (Ban Hậu cần - 0974648877) ★ Dương Minh Sơn (Ban Sự kiện - 0373782639) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA013 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 11h - 13h | 3 | 3 | Lê Gia Khang | Lê Gia Khang (Ban Nhân sự - 0756981693) ★ Võ Bảo Sơn (Ban Nội dung - 0334957885) ★ Bùi Gia Trang (Ban Nội dung - 0859782071) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA014 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 13h - 15h | 5 | 5 | Hồ Ngọc Bình | Hồ Ngọc Bình (Ban Sự kiện - 0388208121) ★ Lý Minh Khang (Ban Nhân sự - 0793534874) ★ Hồ Quốc Châu (Ban Nội dung - 0303669096) ★ Đặng Bảo Quyên (Ban Tài chính - 0317565512) ★ Hoàng Quốc Em (Ban Tài chính - 0362268388) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA015 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 15h - 17h | 4 | 4 | Dương Minh Sơn | Đỗ Thị Giang (Ban Truyền thông - 0967974034) ★ Dương Minh Sơn (Ban Sự kiện - 0373782639) ★ Trần Đức Khang (Ban Tài chính - 0357809134) ★ Huỳnh Thị Uyên (Ban Sự kiện - 0851925462) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA016 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 7h - 9h | 5 | 5 | Nguyễn Minh Mai | Nguyễn Minh Mai (Ban Nội dung - 0960733754) Trần Tuấn Châu (Ban Nội dung - 0894131869) ★ Võ Thị Dung (Ban Truyền thông - 0358692617) ★ Phạm Minh Yến (Ban Truyền thông - 0379979955) ★ Lý Tuấn Hà (Ban Tài chính - 0346886239) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA017 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 9h - 11h | 4 | 4 | Trần Hoàng Bình | Trần Hoàng Bình (Ban Tài chính - 0338299737) ★ Hồ Minh Quyên (Ban Truyền thông - 0916272046) ★ Trần Tuấn Châu (Ban Nội dung - 0894131869) ★ Huỳnh Hải Sơn (Ban Truyền thông - 0718880592) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA018 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 11h - 13h | 3 | 3 | Đỗ Thị Anh | Đỗ Thị Anh (Ban Sự kiện - 0981960013) ★ Nguyễn Gia Nam (Ban Sự kiện - 0323285884) ★ Huỳnh Minh Nam (Ban Tài chính - 0829014767) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA019 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 13h - 15h | 5 | 5 | Lê Quốc Mai | Lê Quốc Mai (Ban Nhân sự - 0794078161) ★ Hồ Minh Quyên (Ban Truyền thông - 0916272046) ★ Võ Nhật Vinh (Ban Hậu cần - 0735240824) ★ Phạm Minh Yến (Ban Truyền thông - 0379979955) ★ Huỳnh Hải Sơn (Ban Truyền thông - 0718880592) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA020 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 15h - 17h | 4 | 4 | Đỗ Tuấn Uyên | Đỗ Tuấn Uyên (Ban Nội dung - 0797703482) ★ Huỳnh Minh Nam (Ban Tài chính - 0829014767) ★ Hoàng Quốc Em (Ban Tài chính - 0362268388) ★ Lý Tuấn Hà (Ban Tài chính - 0346886239) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA021 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 7h - 9h | 5 | 5 | Hoàng Minh Hương | Hoàng Minh Hương (Ban Sự kiện - 0396532871) Hồ Ngọc Bình (Ban Sự kiện - 0388208121) ★ Nguyễn Minh Linh (Ban Hậu cần - 0974648877) Nguyễn Minh Khang (Ban Nhân sự - 0977589178) Lê Hải Yến (Ban Nội dung - 0936968164) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA022 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 9h - 11h | 4 | 4 | Dương Quốc Châu | Dương Quốc Châu (Ban Tài chính - 0350752735) ★ Đặng Bảo Quyên (Ban Tài chính - 0317565512) ★ Lê Hải Yến (Ban Nội dung - 0936968164) ★ Bùi Gia Trang (Ban Nội dung - 0859782071) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA023 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 11h - 13h | 3 | 3 | Hoàng Minh Hương | Hoàng Minh Hương (Ban Sự kiện - 0396532871) ★ Đặng Quốc Dung (Ban Nội dung - 0387277434) ★ Võ Nhật Vinh (Ban Hậu cần - 0735240824) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA024 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 13h - 15h | 5 | 5 | Lê Gia Khang | Lê Gia Khang (Ban Nhân sự - 0756981693) Hồ Quốc Châu (Ban Nội dung - 0303669096) Trần Tuấn Châu (Ban Nội dung - 0894131869) ★ Huỳnh Thảo Phương (Ban Truyền thông - 0822196937) ★ Huỳnh Thị Uyên (Ban Sự kiện - 0851925462) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA025 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 15h - 17h | 4 | 4 | Đỗ Thị Bình | Vũ Minh Linh (Ban Nội dung - 0918384251) ★ Đỗ Thị Bình (Ban Nhân sự - 0832719374) ★ Dương Quốc Châu (Ban Tài chính - 0350752735) ★ Lý Tuấn Hà (Ban Tài chính - 0346886239) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA026 | Thứ 7 | 2/9/2026 | 7h - 9h | 3 | 3 | Đỗ Tuấn Uyên | Đỗ Tuấn Uyên (Ban Nội dung - 0797703482) ★ Bùi Gia Trang (Ban Nội dung - 0859782071) ★ Huỳnh Hải Sơn (Ban Truyền thông - 0718880592) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA027 | Thứ 7 | 2/9/2027 | 9h - 11h | 3 | 3 | Huỳnh Thị Uyên | Hồ Nhật Uyên (Ban Truyền thông - 0899468044) ★ Võ Bảo Sơn (Ban Nội dung - 0334957885) ★ Huỳnh Thị Uyên (Ban Sự kiện - 0851925462) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA028 | Thứ 7 | 2/9/2028 | 11h - 13h | 3 | 3 | Lý Thảo Hà | Lý Thảo Hà (Ban Sự kiện - 0860576627) ★ Võ Thị Dung (Ban Truyền thông - 0358692617) ★ Dương Ngọc Nam (Ban Nhân sự - 0994024455) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA029 | Thứ 7 | 2/9/2029 | 13h - 15h | 3 | 3 | Dương Quốc Châu | Dương Quốc Châu (Ban Tài chính - 0350752735) ★ Đỗ Thị Giang (Ban Truyền thông - 0967974034) ★ Lê Hải Yến (Ban Nội dung - 0936968164) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA030 | Thứ 7 | 2/9/2027 | 15h - 17h | 3 | 3 | Hồ Ngọc Bình | Hồ Ngọc Bình (Ban Sự kiện - 0388208121) ★ Hồ Minh Quyên (Ban Truyền thông - 0916272046) ★ Phạm Hồng Sơn (Ban Nhân sự - 0740640909) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA031 | Chủ Nhật | 3/9/2026 | 7h - 9h | 3 | 3 | Dương Minh Sơn | Dương Minh Sơn (Ban Sự kiện - 0373782639) ★ Trần Đức Khang (Ban Tài chính - 0357809134) ★ Nguyễn Minh Khang (Ban Nhân sự - 0977589178) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA032 | Chủ Nhật | 3/9/2027 | 9h - 11h | 3 | 3 | Huỳnh Quốc Khang | Huỳnh Quốc Khang (Ban Sự kiện - 0827648350) Dương Tuấn Quyên (Ban Nhân sự - 0732931839) ★ Hoàng Quốc Em (Ban Tài chính - 0362268388) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA033 | Chủ Nhật | 3/9/2028 | 11h - 13h | 3 | 3 | Lê Quốc Mai | Lê Quốc Mai (Ban Nhân sự - 0794078161) ★ Nguyễn Minh Mai (Ban Nội dung - 0960733754) ★ Bùi Thảo Châu (Ban Truyền thông - 0800379176) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA034 | Chủ Nhật | 3/9/2029 | 13h - 15h | 3 | 3 | Hồ Hồng Uyên | Hồ Hồng Uyên (Ban Nhân sự - 0959826204) ★ Bùi Thảo Châu (Ban Truyền thông - 0800379176) ★ Hồ Hải Linh (Ban Sự kiện - 0351850671) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA035 | Chủ Nhật | 3/9/2030 | 15h - 17h | 3 | 3 | Hồ Hồng Uyên | Hồ Hồng Uyên (Ban Nhân sự - 0959826204) ★ Nguyễn Minh Khang (Ban Nhân sự - 0977589178) ★ Hồ Thị Mai (Ban Nội dung - 0311116152) ★ | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B

## ca ngoài
LỊCH PHÂN BỔ NHÂN SỰ ĐIỂM BÁN NGOÀI - CA NGOÀI
Mã Ca | Thứ | Ngày | Khung Giờ | Địa Điểm Bán Ngoài | Yêu Cầu | Đã Phân | Trưởng Điểm Ngoài | Danh Sách Nhân Sự Phân Bổ (SĐT & Xe)
CA036 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 5 | 2 | Lý Minh Khang | Lý Minh Khang - Ban Nhân sự (SĐT: 0793534874) [Tự đi xe máy] Đỗ Thị Bình - Ban Nhân sự (SĐT: 0832719374) [Xe máy]
CA037 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 4 | 0 | -
CA038 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Dương Ngọc Nam | Hồ Thị Mai - Ban Nội dung (SĐT: 0311116152) [Xe đạp điện] Dương Ngọc Nam - Ban Nhân sự (SĐT: 0994024455) [Tự đi xe máy] Huỳnh Thị Uyên - Ban Sự kiện (SĐT: 0851925462) [Xe đạp điện]
CA039 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 5 | 0 | -
CA040 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 4 | 1 | Võ Tuấn Châu | Võ Tuấn Châu - Ban Hậu cần (SĐT: 0848963834) [Xe máy]
CA041 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 5 | 1 | Hoàng Minh Hương | Hoàng Minh Hương - Ban Sự kiện (SĐT: 0396532871) [Tự đi xe máy]
CA042 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 4 | 0 | -
CA043 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 2 | Huỳnh Quốc Khang | Huỳnh Quốc Khang - Ban Sự kiện (SĐT: 0827648350) [Được đưa đón] Dương Tuấn Quyên - Ban Nhân sự (SĐT: 0732931839) [Xe máy]
CA044 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 5 | 5 | Lý Ngọc Khang | Lý Ngọc Khang - Ban Sự kiện (SĐT: 0870482814) [Được đưa đón] Võ Tuấn Châu - Ban Hậu cần (SĐT: 0848963834) [Xe máy] Trần Hoàng Bình - Ban Tài chính (SĐT: 0338299737) [Tự đi xe máy] Hồ Nhật Uyên - Ban Truyền thông (SĐT: 0899468044) [Xe buýt] Đỗ Thị Bình - Ban Nhân sự (SĐT: 0832719374) [Xe máy]
CA045 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 4 | 4 | Đỗ Thị Anh | Đỗ Thị Anh - Ban Sự kiện (SĐT: 0981960013) [Xe máy] Võ Bảo Sơn - Ban Nội dung (SĐT: 0334957885) [Được đưa đón] Dương Ngọc Nam - Ban Nhân sự (SĐT: 0994024455) [Tự đi xe máy] Huỳnh Hải Sơn - Ban Truyền thông (SĐT: 0718880592) [Xe máy]
CA046 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 5 | 2 | Trần Hoàng Bình | Trần Hoàng Bình - Ban Tài chính (SĐT: 0338299737) [Tự đi xe máy] Huỳnh Minh Nam - Ban Tài chính (SĐT: 0829014767) [Xe đạp điện]
CA047 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 4 | 4 | Nguyễn Gia Nam | Võ Tuấn Châu - Ban Hậu cần (SĐT: 0848963834) [Xe máy] Lê Nhật Quyên - Ban Truyền thông (SĐT: 0913267736) [Xe buýt] Đặng Quốc Dung - Ban Nội dung (SĐT: 0387277434) [Xe buýt] Nguyễn Gia Nam - Ban Sự kiện (SĐT: 0323285884) [Được đưa đón]
CA048 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 1 | Hồ Minh Quyên | Hồ Minh Quyên - Ban Truyền thông (SĐT: 0916272046) [Tự đi xe máy]
CA049 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 5 | 0 | -
CA050 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 4 | 1 | Nguyễn Minh Linh | Nguyễn Minh Linh - Ban Hậu cần (SĐT: 0974648877) [Tự đi xe máy]
CA051 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 5 | 3 | Hồ Hải Linh | Lê Nhật Quyên - Ban Truyền thông (SĐT: 0913267736) [Xe buýt] Vũ Minh Linh - Ban Nội dung (SĐT: 0918384251) [Được đưa đón] Hồ Hải Linh - Ban Sự kiện (SĐT: 0351850671) [Được đưa đón]
CA052 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 4 | 1 | Đỗ Thị Giang | Đỗ Thị Giang - Ban Truyền thông (SĐT: 0967974034) [Tự đi xe máy]
CA053 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Đặng Bảo Quyên | Đặng Bảo Quyên - Ban Tài chính (SĐT: 0317565512) [Tự đi xe máy] Đỗ Tuấn Uyên - Ban Nội dung (SĐT: 0797703482) [Được đưa đón] Đỗ Hồng Uyên - Ban Tài chính (SĐT: 0975496513) [Xe buýt]
CA054 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 5 | 1 | Dương Minh Sơn | Dương Minh Sơn - Ban Sự kiện (SĐT: 0373782639) [Tự đi xe máy]
CA055 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 4 | 2 | Hồ Hải Linh | Hồ Hải Linh - Ban Sự kiện (SĐT: 0351850671) [Được đưa đón] Huỳnh Thảo Phương - Ban Truyền thông (SĐT: 0822196937) [Tự đi xe máy]
CA056 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 5 | 1 | Lý Ngọc Khang | Lý Ngọc Khang - Ban Sự kiện (SĐT: 0870482814) [Được đưa đón]
CA057 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 4 | 4 | Đỗ Thị Bình | Đỗ Thị Bình - Ban Nhân sự (SĐT: 0832719374) [Xe máy] Lý Thảo Hà - Ban Sự kiện (SĐT: 0860576627) [Tự đi xe máy] Phạm Hồng Sơn - Ban Nhân sự (SĐT: 0740640909) [Xe buýt] Phạm Minh Yến - Ban Truyền thông (SĐT: 0379979955) [Được đưa đón]
CA058 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Võ Tuấn Châu | Võ Tuấn Châu - Ban Hậu cần (SĐT: 0848963834) [Xe máy] Hồ Nhật Uyên - Ban Truyền thông (SĐT: 0899468044) [Xe buýt] Trần Tuấn Châu - Ban Nội dung (SĐT: 0894131869) [Được đưa đón]
CA059 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 5 | 0 | -
CA060 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 4 | 1 | Đỗ Thị Anh | Đỗ Thị Anh - Ban Sự kiện (SĐT: 0981960013) [Xe máy]
CA061 | Thứ 7 | 2/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Hồ Hồng Uyên | Hồ Hồng Uyên - Ban Nhân sự (SĐT: 0959826204) [Được đưa đón] Nguyễn Minh Linh - Ban Hậu cần (SĐT: 0974648877) [Tự đi xe máy] Đỗ Hồng Uyên - Ban Tài chính (SĐT: 0975496513) [Xe buýt]
CA062 | Thứ 7 | 2/9/2027 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 | 1 | Hồ Quốc Châu | Hồ Quốc Châu - Ban Nội dung (SĐT: 0303669096) [Xe đạp điện]
CA063 | Thứ 7 | 2/9/2028 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 2 | Hồ Hải Linh | Hồ Hải Linh - Ban Sự kiện (SĐT: 0351850671) [Được đưa đón] Lý Tuấn Hà - Ban Tài chính (SĐT: 0346886239) [Tự đi xe máy]
CA064 | Thứ 7 | 2/9/2029 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Lê Gia Khang | Lê Gia Khang - Ban Nhân sự (SĐT: 0756981693) [Tự đi xe máy] Võ Bảo Sơn - Ban Nội dung (SĐT: 0334957885) [Được đưa đón] Phạm Hồng Sơn - Ban Nhân sự (SĐT: 0740640909) [Xe buýt]
CA065 | Thứ 7 | 2/9/2027 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 | 0 | -
CA066 | Chủ Nhật | 3/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 | 3 | Lý Thảo Hà | Lý Thảo Hà - Ban Sự kiện (SĐT: 0860576627) [Tự đi xe máy] Dương Tuấn Quyên - Ban Nhân sự (SĐT: 0732931839) [Xe máy] Trần Đức Quyên - Ban Nhân sự (SĐT: 0849985698) [Xe đạp điện]
CA067 | Chủ Nhật | 3/9/2027 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 | 1 | Võ Thị Dung | Võ Thị Dung - Ban Truyền thông (SĐT: 0358692617) [Xe máy]
CA068 | Chủ Nhật | 3/9/2028 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 | 2 | Phạm Hồng Sơn | Vũ Minh Linh - Ban Nội dung (SĐT: 0918384251) [Được đưa đón] Phạm Hồng Sơn - Ban Nhân sự (SĐT: 0740640909) [Xe buýt]
CA069 | Chủ Nhật | 3/9/2029 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 | 1 | Lê Nhật Quyên | Lê Nhật Quyên - Ban Truyền thông (SĐT: 0913267736) [Xe buýt]
CA070 | Chủ Nhật | 3/9/2030 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 | 2 | Trần Đức Quyên | Vũ Minh Linh - Ban Nội dung (SĐT: 0918384251) [Được đưa đón] Trần Đức Quyên - Ban Nhân sự (SĐT: 0849985698) [Xe đạp điện]

## thống kê
BÁO CÁO THỐNG KÊ & PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT NHÂN SỰ TRỰC CA (50 THÀNH VIÊN)
Mã TV | Họ Và Tên | Ban Chuyên Môn | Đối Tượng | Nơi Sinh Sống | Số Điện Thoại | Đội Ứng Biến | Tổng Ca | Tổng Giờ | Ca Trong | Ca Ngoài | Ca Cam Kết | Mã Ca Được Phân Công
TV001 | Đỗ Thị Anh | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0981960013 | Có | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | CA006, CA018, CA045, CA060
TV002 | Lê Quốc Mai | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0794078161 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA001, CA002, CA019, CA033
TV003 | Huỳnh Quốc Khang | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0827648350 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA007, CA011, CA032, CA043
TV004 | Hoàng Minh Hương | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0396532871 | Không | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA002, CA021, CA023, CA041
TV005 | Lý Ngọc Khang | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0870482814 | Không | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | CA003, CA010, CA044, CA056
TV006 | Võ Tuấn Châu | Ban Hậu cần | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0848963834 | Có | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | CA040, CA044, CA047, CA058
TV007 | Trần Hoàng Bình | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0338299737 | Có | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | CA010, CA017, CA044, CA046
TV008 | Lê Nhật Quyên | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0913267736 | Không | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | CA005, CA047, CA051, CA069
TV009 | Hồ Ngọc Bình | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0388208121 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA002, CA014, CA021, CA030
TV010 | Vũ Minh Linh | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0918384251 | Có | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | CA025, CA051, CA068, CA070
TV011 | Lý Minh Khang | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0793534874 | Không | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | CA012, CA014, CA036
TV012 | Hồ Hồng Uyên | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0959826204 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA008, CA034, CA035, CA061
TV013 | Nguyễn Minh Mai | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0960733754 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA006, CA012, CA016, CA033
TV014 | Lê Gia Khang | Ban Nhân sự | Sinh viên | Thuận An | 0756981693 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA011, CA013, CA024, CA064
TV015 | Hồ Nhật Uyên | Ban Truyền thông | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0899468044 | Không | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | CA004, CA027, CA044, CA058
TV016 | Bùi Thảo Châu | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0800379176 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA007, CA010, CA033, CA034
TV017 | Đặng Quốc Dung | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0387277434 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA009, CA010, CA023, CA047
TV018 | Hồ Quốc Châu | Ban Nội dung | Sinh viên | Bến Cát | 0303669096 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA008, CA014, CA024, CA062
TV019 | Hồ Minh Quyên | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0916272046 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA017, CA019, CA030, CA048
TV020 | Đỗ Thị Bình | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0832719374 | Có | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | CA025, CA036, CA044, CA057
TV021 | Hồ Hải Linh | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0351850671 | Có | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | CA034, CA051, CA055, CA063
TV022 | Dương Quốc Châu | Ban Tài chính | Sinh viên | Bến Cát | 0350752735 | Không | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA003, CA022, CA025, CA029
TV023 | Võ Bảo Sơn | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0334957885 | Không | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | CA013, CA027, CA045, CA064
TV024 | Võ Nhật Vinh | Ban Hậu cần | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0735240824 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA001, CA006, CA019, CA023
TV025 | Trần Tuấn Châu | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Bến Cát | 0894131869 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA016, CA017, CA024, CA058
TV026 | Đỗ Thị Giang | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0967974034 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA006, CA015, CA029, CA052
TV027 | Nguyễn Minh Linh | Ban Hậu cần | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0974648877 | Có | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | CA012, CA021, CA050, CA061
TV028 | Đặng Bảo Quyên | Ban Tài chính | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0317565512 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA005, CA014, CA022, CA053
TV029 | Đỗ Tuấn Uyên | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Bến Cát | 0797703482 | Không | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA009, CA020, CA026, CA053
TV030 | Dương Minh Sơn | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0373782639 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA012, CA015, CA031, CA054
TV031 | Lý Thảo Hà | Ban Sự kiện | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0860576627 | Có | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | CA001, CA028, CA057, CA066
TV032 | Trần Đức Khang | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0357809134 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA001, CA004, CA015, CA031
TV033 | Huỳnh Thảo Phương | Ban Truyền thông | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0822196937 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA007, CA011, CA024, CA055
TV034 | Phạm Hồng Sơn | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0740640909 | Có | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | CA030, CA057, CA064, CA068
TV035 | Nguyễn Gia Nam | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0323285884 | Không | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | CA009, CA018, CA047
TV036 | Đỗ Hồng Uyên | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0975496513 | Có | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | CA004, CA005, CA053, CA061
TV037 | Võ Thị Dung | Ban Truyền thông | Sinh viên | Tân Uyên | 0358692617 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA006, CA016, CA028, CA067
TV038 | Dương Tuấn Quyên | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0732931839 | Có | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | CA011, CA032, CA043, CA066
TV039 | Nguyễn Minh Khang | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0977589178 | Không | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA003, CA021, CA031, CA035
TV040 | Trần Đức Quyên | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0849985698 | Có | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | CA008, CA009, CA066, CA070
TV041 | Hồ Thị Mai | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0311116152 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA009, CA011, CA035, CA038
TV042 | Dương Ngọc Nam | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0994024455 | Có | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | CA002, CA028, CA038, CA045
TV043 | Huỳnh Minh Nam | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0829014767 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA004, CA018, CA020, CA046
TV044 | Hoàng Quốc Em | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0362268388 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA001, CA014, CA020, CA032
TV045 | Lê Hải Yến | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0936968164 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA005, CA021, CA022, CA029
TV046 | Phạm Minh Yến | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0379979955 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA004, CA016, CA019, CA057
TV047 | Bùi Gia Trang | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Bến Cát | 0859782071 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA007, CA013, CA022, CA026
TV048 | Huỳnh Thị Uyên | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Bến Cát | 0851925462 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA015, CA024, CA027, CA038
TV049 | Huỳnh Hải Sơn | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0718880592 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA017, CA019, CA026, CA045
TV050 | Lý Tuấn Hà | Ban Tài chính | Sinh viên | TP. Hồ Chí Minh | 0346886239 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA016, CA020, CA025, CA063
BẢNG TỔNG HỢP THEO BAN CHUYÊN MÔN
Ban | Số Thành Viên | Tổng Ca Trực | Trung Bình Ca/Người
Ban Sự kiện | 10 | 39 | 3.9
Ban Nhân sự | 10 | 39 | 3.9
Ban Hậu cần | 3 | 12 | 4
Ban Tài chính | 8 | 32 | 4
Ban Truyền thông | 9 | 36 | 4
Ban Nội dung | 10 | 40 | 4

## kiểm tra ca
BÁO CÁO KIỂM TRA & THẨM ĐỊNH TÍNH HỢP LỆ LỊCH TRỰC (AUDIT REPORT)
CHỈ SỐ THẨM ĐỊNH QUAN TRỌNG
Hạng Mục Kiểm Tra | Kết Quả Thực Tế | Tiêu Chuẩn Đề Ra | Đánh Giá
Xung đột trùng ca (Ca Trong vs Ca Ngoài) | 0 vi phạm | Tuyệt đối không trùng | 100% ĐẠT
Vi phạm lịch rảnh đã đăng ký | 0 vi phạm | Tôn trọng lịch rảnh thành viên | 100% ĐẠT
Phòng bán trống không có người trực | 0 ca trống | Không để phòng trống | 100% ĐẠT
Số ca quá tải trong ngày (>2 ca/ngày) | 0 trường hợp | Tối đa 2 ca/ngày/người | 100% ĐẠT
Độ công bằng phân bổ (Fairness Score) | 97.1/100 | Phân bổ đều giữa các thành viên | TỐT
CHI TIẾT ĐỘ PHỦ TỪNG KHUNG GIỜ (COVERAGE CHECK)
Mã Ca | Kênh | Thứ | Khung Giờ | Yêu Cầu | Đã Gán | Độ Phủ (%) | Kết Luận
CA001 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 7h - 9h | 5 | 5 | 100.0% | Hoàn hảo
CA002 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA003 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 11h - 13h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA004 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 13h - 15h | 5 | 5 | 100.0% | Hoàn hảo
CA005 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA006 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 7h - 9h | 5 | 5 | 100.0% | Hoàn hảo
CA007 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA008 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 11h - 13h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA009 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 13h - 15h | 5 | 5 | 100.0% | Hoàn hảo
CA010 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA011 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 7h - 9h | 5 | 5 | 100.0% | Hoàn hảo
CA012 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA013 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 11h - 13h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA014 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 13h - 15h | 5 | 5 | 100.0% | Hoàn hảo
CA015 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA016 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 7h - 9h | 5 | 5 | 100.0% | Hoàn hảo
CA017 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA018 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 11h - 13h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA019 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 13h - 15h | 5 | 5 | 100.0% | Hoàn hảo
CA020 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA021 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 7h - 9h | 5 | 5 | 100.0% | Hoàn hảo
CA022 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA023 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 11h - 13h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA024 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 13h - 15h | 5 | 5 | 100.0% | Hoàn hảo
CA025 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA026 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 7h - 9h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA027 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 9h - 11h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA028 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 11h - 13h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA029 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 13h - 15h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA030 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 15h - 17h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA031 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 7h - 9h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA032 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 9h - 11h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA033 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 11h - 13h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA034 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 13h - 15h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA035 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 15h - 17h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA036 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 7h - 9h | 5 | 2 | 40.0% | Thiếu định mức
CA037 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 9h - 11h | 4 | 0 | 0.0% | Thiếu định mức
CA038 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 11h - 13h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA039 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 13h - 15h | 5 | 0 | 0.0% | Thiếu định mức
CA040 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 15h - 17h | 4 | 1 | 25.0% | Thiếu định mức
CA041 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 7h - 9h | 5 | 1 | 20.0% | Thiếu định mức
CA042 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 9h - 11h | 4 | 0 | 0.0% | Thiếu định mức
CA043 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 11h - 13h | 3 | 2 | 66.7% | Thiếu định mức
CA044 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 13h - 15h | 5 | 5 | 100.0% | Hoàn hảo
CA045 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA046 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 7h - 9h | 5 | 2 | 40.0% | Thiếu định mức
CA047 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA048 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 11h - 13h | 3 | 1 | 33.3% | Thiếu định mức
CA049 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 13h - 15h | 5 | 0 | 0.0% | Thiếu định mức
CA050 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 15h - 17h | 4 | 1 | 25.0% | Thiếu định mức
CA051 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 7h - 9h | 5 | 3 | 60.0% | Thiếu định mức
CA052 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 9h - 11h | 4 | 1 | 25.0% | Thiếu định mức
CA053 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 11h - 13h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA054 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 13h - 15h | 5 | 1 | 20.0% | Thiếu định mức
CA055 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 15h - 17h | 4 | 2 | 50.0% | Thiếu định mức
CA056 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 7h - 9h | 5 | 1 | 20.0% | Thiếu định mức
CA057 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA058 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 11h - 13h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA059 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 13h - 15h | 5 | 0 | 0.0% | Thiếu định mức
CA060 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 15h - 17h | 4 | 1 | 25.0% | Thiếu định mức
CA061 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 7h - 9h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA062 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 9h - 11h | 3 | 1 | 33.3% | Thiếu định mức
CA063 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 11h - 13h | 3 | 2 | 66.7% | Thiếu định mức
CA064 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 13h - 15h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA065 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 15h - 17h | 3 | 0 | 0.0% | Thiếu định mức
CA066 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 7h - 9h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA067 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 9h - 11h | 3 | 1 | 33.3% | Thiếu định mức
CA068 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 11h - 13h | 3 | 2 | 66.7% | Thiếu định mức
CA069 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 13h - 15h | 3 | 1 | 33.3% | Thiếu định mức
CA070 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 15h - 17h | 3 | 2 | 66.7% | Thiếu định mức

## ca vắng
QUY TRÌNH QUẢN LÝ CA VẮNG & MA TRẬN NHÂN SỰ DỰ PHÒNG ỨNG BIẾN NHANH
Hướng dẫn: Khi có thành viên vắng đột xuất hoặc xin nghỉ, Trưởng ca tra cứu mã ca bên dưới và liên hệ ngay các nhân sự dự phòng theo thứ tự ưu tiên.
Mã Ca | Kênh Trực | Thứ | Khung Giờ | Địa Điểm | Nhân Sự Chính Thức | Dự Phòng Ưu Tiên 1 (Đội Ứng Biến) | Dự Phòng Ưu Tiên 2 | Dự Phòng Ưu Tiên 3 | Ghi Chú Vắng / Thay Ca
CA001 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Lê Quốc Mai, Võ Nhật Vinh, Lý Thảo Hà, Trần Đức Khang, Hoàng Quốc Em | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA002 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Lê Quốc Mai, Hoàng Minh Hương, Hồ Ngọc Bình, Dương Ngọc Nam | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Lý Thảo Hà (0860576627) | Trần Hoàng Bình (0338299737) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA003 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Lý Ngọc Khang, Dương Quốc Châu, Nguyễn Minh Khang | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA004 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Hồ Nhật Uyên, Trần Đức Khang, Đỗ Hồng Uyên, Huỳnh Minh Nam, Phạm Minh Yến | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Trần Tuấn Châu (0894131869) | Võ Thị Dung (0358692617) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA005 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Lê Nhật Quyên, Đặng Bảo Quyên, Đỗ Hồng Uyên, Lê Hải Yến | Bùi Gia Trang (0859782071) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Hồ Minh Quyên (0916272046) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA006 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Đỗ Thị Anh, Nguyễn Minh Mai, Võ Nhật Vinh, Đỗ Thị Giang, Võ Thị Dung | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Đặng Quốc Dung (0387277434) | Đỗ Thị Bình (0832719374) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA007 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Huỳnh Quốc Khang, Bùi Thảo Châu, Huỳnh Thảo Phương, Bùi Gia Trang | Hết nhân sự rảnh | - | - | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA008 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Hồ Hồng Uyên, Hồ Quốc Châu, Trần Đức Quyên | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Huỳnh Quốc Khang (0827648350) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA009 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Đặng Quốc Dung, Đỗ Tuấn Uyên, Nguyễn Gia Nam, Trần Đức Quyên, Hồ Thị Mai | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Lê Hải Yến (0936968164) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA010 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Lý Ngọc Khang, Trần Hoàng Bình, Bùi Thảo Châu, Đặng Quốc Dung | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA011 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Huỳnh Quốc Khang, Lê Gia Khang, Huỳnh Thảo Phương, Dương Tuấn Quyên, Hồ Thị Mai | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Lê Quốc Mai (0794078161) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA012 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Lý Minh Khang, Nguyễn Minh Mai, Nguyễn Minh Linh, Dương Minh Sơn | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Hồ Thị Mai (0311116152) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA013 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Lê Gia Khang, Võ Bảo Sơn, Bùi Gia Trang | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Hồ Minh Quyên (0916272046) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA014 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Hồ Ngọc Bình, Lý Minh Khang, Hồ Quốc Châu, Đặng Bảo Quyên, Hoàng Quốc Em | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Hồ Thị Mai (0311116152) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA015 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Đỗ Thị Giang, Dương Minh Sơn, Trần Đức Khang, Huỳnh Thị Uyên | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA016 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Nguyễn Minh Mai, Trần Tuấn Châu, Võ Thị Dung, Phạm Minh Yến, Lý Tuấn Hà | Bùi Gia Trang (0859782071) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA017 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Trần Hoàng Bình, Hồ Minh Quyên, Trần Tuấn Châu, Huỳnh Hải Sơn | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Quốc Khang (0827648350) | Hồ Thị Mai (0311116152) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA018 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Đỗ Thị Anh, Nguyễn Gia Nam, Huỳnh Minh Nam | Bùi Gia Trang (0859782071) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA019 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Lê Quốc Mai, Hồ Minh Quyên, Võ Nhật Vinh, Phạm Minh Yến, Huỳnh Hải Sơn | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Trần Đức Quyên (0849985698) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA020 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Đỗ Tuấn Uyên, Huỳnh Minh Nam, Hoàng Quốc Em, Lý Tuấn Hà | Bùi Gia Trang (0859782071) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA021 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Hoàng Minh Hương, Hồ Ngọc Bình, Nguyễn Minh Linh, Nguyễn Minh Khang, Lê Hải Yến | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Hồ Quốc Châu (0303669096) | Hồ Thị Mai (0311116152) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA022 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Dương Quốc Châu, Đặng Bảo Quyên, Lê Hải Yến, Bùi Gia Trang | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Hồ Hồng Uyên (0959826204) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA023 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Hoàng Minh Hương, Đặng Quốc Dung, Võ Nhật Vinh | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Quốc Khang (0827648350) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA024 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Lê Gia Khang, Hồ Quốc Châu, Trần Tuấn Châu, Huỳnh Thảo Phương, Huỳnh Thị Uyên | Bùi Gia Trang (0859782071) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA025 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Vũ Minh Linh, Đỗ Thị Bình, Dương Quốc Châu, Lý Tuấn Hà | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA026 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Đỗ Tuấn Uyên, Bùi Gia Trang, Huỳnh Hải Sơn | Hồ Hồng Uyên (0959826204) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Lê Hải Yến (0936968164) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA027 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Hồ Nhật Uyên, Võ Bảo Sơn, Huỳnh Thị Uyên | Bùi Gia Trang (0859782071) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA028 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Lý Thảo Hà, Võ Thị Dung, Dương Ngọc Nam | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA029 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Dương Quốc Châu, Đỗ Thị Giang, Lê Hải Yến | Bùi Gia Trang (0859782071) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Lê Gia Khang (0756981693) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA030 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Hồ Ngọc Bình, Hồ Minh Quyên, Phạm Hồng Sơn | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA031 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Dương Minh Sơn, Trần Đức Khang, Nguyễn Minh Khang | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Hồ Quốc Châu (0303669096) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA032 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Huỳnh Quốc Khang, Dương Tuấn Quyên, Hoàng Quốc Em | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA033 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Lê Quốc Mai, Nguyễn Minh Mai, Bùi Thảo Châu | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA034 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Hồ Hồng Uyên, Bùi Thảo Châu, Hồ Hải Linh | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Lê Hải Yến (0936968164) | Lê Nhật Quyên (0913267736) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA035 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Hồ Hồng Uyên, Nguyễn Minh Khang, Hồ Thị Mai | Bùi Gia Trang (0859782071) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Hồ Quốc Châu (0303669096) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA036 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Lý Minh Khang, Đỗ Thị Bình | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA037 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên |  | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA038 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Hồ Thị Mai, Dương Ngọc Nam, Huỳnh Thị Uyên | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Lê Gia Khang (0756981693) | Lý Tuấn Hà (0346886239) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA039 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên |  | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Phạm Minh Yến (0379979955) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA040 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Võ Tuấn Châu | Bùi Gia Trang (0859782071) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Hồ Minh Quyên (0916272046) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA041 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Hoàng Minh Hương | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Nguyễn Minh Mai (0960733754) | Võ Nhật Vinh (0735240824) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA042 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên |  | Bùi Gia Trang (0859782071) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Huỳnh Quốc Khang (0827648350) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA043 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Huỳnh Quốc Khang, Dương Tuấn Quyên | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hồ Hồng Uyên (0959826204) | Hồ Quốc Châu (0303669096) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA044 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Lý Ngọc Khang, Võ Tuấn Châu, Trần Hoàng Bình, Hồ Nhật Uyên, Đỗ Thị Bình | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Hồ Thị Mai (0311116152) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA045 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Đỗ Thị Anh, Võ Bảo Sơn, Dương Ngọc Nam, Huỳnh Hải Sơn | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA046 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Trần Hoàng Bình, Huỳnh Minh Nam | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Huỳnh Quốc Khang (0827648350) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA047 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Võ Tuấn Châu, Lê Nhật Quyên, Đặng Quốc Dung, Nguyễn Gia Nam | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA048 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Hồ Minh Quyên | Bùi Gia Trang (0859782071) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA049 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên |  | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA050 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Nguyễn Minh Linh | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA051 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Lê Nhật Quyên, Vũ Minh Linh, Hồ Hải Linh | Bùi Gia Trang (0859782071) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Lê Quốc Mai (0794078161) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA052 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Đỗ Thị Giang | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Huỳnh Quốc Khang (0827648350) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA053 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Đặng Bảo Quyên, Đỗ Tuấn Uyên, Đỗ Hồng Uyên | Bùi Gia Trang (0859782071) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA054 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Dương Minh Sơn | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Hồ Minh Quyên (0916272046) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA055 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Hồ Hải Linh, Huỳnh Thảo Phương | Bùi Gia Trang (0859782071) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA056 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Lý Ngọc Khang | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Hồ Quốc Châu (0303669096) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA057 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Đỗ Thị Bình, Lý Thảo Hà, Phạm Hồng Sơn, Phạm Minh Yến | Bùi Gia Trang (0859782071) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA058 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Võ Tuấn Châu, Hồ Nhật Uyên, Trần Tuấn Châu | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Quốc Khang (0827648350) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA059 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên |  | Bùi Gia Trang (0859782071) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA060 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Đỗ Thị Anh | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA061 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Hồ Hồng Uyên, Nguyễn Minh Linh, Đỗ Hồng Uyên | Bùi Gia Trang (0859782071) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA062 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Hồ Quốc Châu | Bùi Gia Trang (0859782071) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA063 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Hồ Hải Linh, Lý Tuấn Hà | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA064 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Lê Gia Khang, Võ Bảo Sơn, Phạm Hồng Sơn | Bùi Gia Trang (0859782071) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Lê Hải Yến (0936968164) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA065 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên |  | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA066 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Lý Thảo Hà, Dương Tuấn Quyên, Trần Đức Quyên | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Hồ Quốc Châu (0303669096) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA067 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Võ Thị Dung | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA068 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Vũ Minh Linh, Phạm Hồng Sơn | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA069 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Lê Nhật Quyên | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA070 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Vũ Minh Linh, Trần Đức Quyên | Bùi Gia Trang (0859782071) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Hồ Hồng Uyên (0959826204) | Ký xác nhận khi có đổi ca