## Tổng ca trực
HÙNG VƯƠNG CONCERT - PROJECT F&B ¦ TỔNG HỢP TOÀN BỘ LỊCH TRỰC TUẦN
Phân bổ tối ưu hóa nhân sự phòng Thanh Niên & Điểm bán ngoài (Google OR-Tools CP-SAT)
Mã Ca | Kênh / Loại | Thứ | Ngày | Khung Giờ | Địa Điểm | Yêu Cầu (Chính/DP) | Đã Gán | Trưởng Ca | Danh Sách Nhân Sự (Chính & Dự Phòng) | Tình Trạng
CA001 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 28/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Minh Khang | [Chính]: Lý Minh Khang (Ban), Đỗ Thị Bình (Ban), Dương Tuấn Quyên (Ban) [DP]: Trần Đức Khang (Ban) | Đủ người
CA002 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 28/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Ngọc Nam | [Chính]: Dương Ngọc Nam (Ban), Hồ Ngọc Bình (Ban), Lê Quốc Mai (Ban) [DP]: Lý Thảo Hà (Ban) | Đủ người
CA003 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 28/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Ngọc Khang | [Chính]: Lý Ngọc Khang (Ban), Nguyễn Minh Khang (Ban), Huỳnh Thị Uyên (Ban) [DP]: Hồ Thị Mai (Ban) | Đủ người
CA004 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 28/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Minh Nam | [Chính]: Huỳnh Minh Nam (Ban), Trần Đức Khang (Ban), Đỗ Hồng Uyên (Ban) [DP]: Hồ Nhật Uyên (Ban) | Đủ người
CA005 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 28/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lê Hải Yến | [Chính]: Lê Hải Yến (Ban), Đặng Bảo Quyên (Ban), Đỗ Hồng Uyên (Ban) [DP]: Phạm Minh Yến (Ban) | Đủ người
CA006 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 29/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hoàng Minh Hương | [Chính]: Hoàng Minh Hương (Ban), Nguyễn Minh Mai (Ban), Võ Nhật Vinh (Ban) [DP]: Đỗ Thị Anh (Ban) | Đủ người
CA007 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 29/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Quốc Khang | [Chính]: Bùi Thảo Châu (Ban), Huỳnh Quốc Khang (Ban), Bùi Gia Trang (Ban) [DP]: Huỳnh Thảo Phương (Ban) | Đủ người
CA008 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 29/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Quốc Khang | [Chính]: Huỳnh Quốc Khang (Ban), Hồ Hồng Uyên (Ban), Hồ Quốc Châu (Ban) [DP]: Trần Đức Quyên (Ban) | Đủ người
CA009 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 29/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Ngọc Khang | [Chính]: Hồ Nhật Uyên (Ban), Lý Ngọc Khang (Ban), Đỗ Tuấn Uyên (Ban) [DP]: Hồ Thị Mai (Ban) | Đủ người
CA010 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 29/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Ngọc Khang | [Chính]: Lý Ngọc Khang (Ban), Võ Bảo Sơn (Ban), Bùi Thảo Châu (Ban) [DP]: Đặng Quốc Dung (Ban) | Đủ người
CA011 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 30/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Quốc Khang | [Chính]: Huỳnh Quốc Khang (Ban), Huỳnh Thảo Phương (Ban), Lê Gia Khang (Ban) [DP]: Trần Hoàng Bình (Ban) | Đủ người
CA012 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 30/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Nguyễn Gia Nam | [Chính]: Lê Nhật Quyên (Ban), Nguyễn Gia Nam (Ban), Nguyễn Minh Linh (Ban) [DP]: Đặng Quốc Dung (Ban) | Đủ người
CA013 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 30/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lê Gia Khang | [Chính]: Võ Bảo Sơn (Ban), Bùi Gia Trang (Ban), Lê Gia Khang (Ban) [DP]: Nguyễn Minh Mai (Ban) | Đủ người
CA014 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 30/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Ngọc Bình | [Chính]: Hoàng Quốc Em (Ban), Hồ Ngọc Bình (Ban), Hồ Quốc Châu (Ban) [DP]: Đặng Bảo Quyên (Ban) | Đủ người
CA015 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 30/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Thị Uyên | [Chính]: Huỳnh Thị Uyên (Ban), Nguyễn Minh Linh (Ban), Trần Đức Khang (Ban) [DP]: Võ Nhật Vinh (Ban) | Đủ người
CA016 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 31/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Tuấn Hà | [Chính]: Lý Tuấn Hà (Ban), Phạm Minh Yến (Ban), Võ Thị Dung (Ban) [DP]: Vũ Minh Linh (Ban) | Đủ người
CA017 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 31/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Hải Sơn | [Chính]: Huỳnh Hải Sơn (Ban), Hồ Minh Quyên (Ban), Trần Tuấn Châu (Ban) [DP]: Đỗ Thị Giang (Ban) | Đủ người
CA018 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 31/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Nguyễn Gia Nam | [Chính]: Nguyễn Gia Nam (Ban), Hoàng Quốc Em (Ban), Huỳnh Minh Nam (Ban) [DP]: Đỗ Hồng Uyên (Ban) | Đủ người
CA019 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 31/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Minh Sơn | [Chính]: Dương Minh Sơn (Ban), Lê Quốc Mai (Ban), Phạm Minh Yến (Ban) [DP]: Võ Nhật Vinh (Ban) | Đủ người
CA020 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 31/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Đỗ Tuấn Uyên | [Chính]: Đỗ Tuấn Uyên (Ban), Hoàng Quốc Em (Ban), Huỳnh Minh Nam (Ban) [DP]: Hồ Hải Linh (Ban) | Đủ người
CA021 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 1/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Ngọc Khang | [Chính]: Lý Ngọc Khang (Ban), Lê Hải Yến (Ban), Hoàng Minh Hương (Ban) [DP]: Nguyễn Minh Linh (Ban) | Đủ người
CA022 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 1/9/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Phạm Hồng Sơn | [Chính]: Lê Hải Yến (Ban), Phạm Hồng Sơn (Ban), Phạm Minh Yến (Ban) [DP]: Đặng Bảo Quyên (Ban) | Đủ người
CA023 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 1/9/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Ngọc Bình | [Chính]: Hồ Nhật Uyên (Ban), Hồ Ngọc Bình (Ban), Võ Nhật Vinh (Ban) [DP]: Đặng Quốc Dung (Ban) | Đủ người
CA024 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 1/9/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Thị Uyên | [Chính]: Huỳnh Thảo Phương (Ban), Huỳnh Thị Uyên (Ban), Trần Tuấn Châu (Ban) [DP]: Lê Gia Khang (Ban) | Đủ người
CA025 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 1/9/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Đỗ Thị Bình | [Chính]: Dương Quốc Châu (Ban), Vũ Minh Linh (Ban), Đỗ Thị Bình (Ban) [DP]: Đỗ Thị Anh (Ban) | Đủ người
CA026 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 2/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Đỗ Tuấn Uyên | [Chính]: Đỗ Tuấn Uyên (Ban), Bùi Gia Trang (Ban), Huỳnh Hải Sơn (Ban) [DP]: Hồ Hồng Uyên (Ban) | Đủ người
CA027 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 2/9/2027 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Thị Uyên | [Chính]: Hồ Nhật Uyên (Ban), Võ Bảo Sơn (Ban), Huỳnh Thị Uyên (Ban) [DP]: Hồ Quốc Châu (Ban) | Đủ người
CA028 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 2/9/2028 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Ngọc Nam | [Chính]: Dương Ngọc Nam (Ban), Hồ Hải Linh (Ban), Lý Tuấn Hà (Ban) [DP]: Võ Thị Dung (Ban) | Đủ người
CA029 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 2/9/2029 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Quốc Châu | [Chính]: Dương Quốc Châu (Ban), Võ Bảo Sơn (Ban), Lê Hải Yến (Ban) [DP]: Phạm Hồng Sơn (Ban) | Đủ người
CA030 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 2/9/2027 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Ngọc Bình | [Chính]: Hồ Ngọc Bình (Ban), Lê Quốc Mai (Ban), Phạm Hồng Sơn (Ban) [DP]: Trần Tuấn Châu (Ban) | Đủ người
CA031 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 3/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Nguyễn Minh Khang | [Chính]: Nguyễn Minh Khang (Ban), Dương Minh Sơn (Ban), Dương Tuấn Quyên (Ban) [DP]: Lý Thảo Hà (Ban) | Đủ người
CA032 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 3/9/2027 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hoàng Quốc Em | [Chính]: Hoàng Quốc Em (Ban), Võ Thị Dung (Ban), Lê Nhật Quyên (Ban) [DP]: Huỳnh Quốc Khang (Ban) | Đủ người
CA033 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 3/9/2028 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lê Quốc Mai | [Chính]: Bùi Thảo Châu (Ban), Lê Quốc Mai (Ban), Phạm Hồng Sơn (Ban) [DP]: Vũ Minh Linh (Ban) | Đủ người
CA034 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 3/9/2029 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Hải Linh | [Chính]: Lê Nhật Quyên (Ban), Bùi Thảo Châu (Ban), Hồ Hải Linh (Ban) [DP]: Hồ Hồng Uyên (Ban) | Đủ người
CA035 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 3/9/2030 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Hồng Uyên | [Chính]: Hồ Hồng Uyên (Ban), Hồ Thị Mai (Ban), Trần Đức Quyên (Ban) [DP]: Vũ Minh Linh (Ban) | Đủ người
CA036 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 28/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 0 | - |  | Thiếu người
CA037 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 28/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 1 | Hoàng Minh Hương | [Chính]: Hoàng Minh Hương (Ban) | Thiếu người
CA038 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 28/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 1 | Dương Quốc Châu | [Chính]: Dương Quốc Châu (Ban) | Thiếu người
CA039 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 28/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 0 | - |  | Thiếu người
CA040 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 28/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 1 | Võ Tuấn Châu | [Chính]: Võ Tuấn Châu (Ban) | Thiếu người
CA041 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 29/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 0 | - |  | Thiếu người
CA042 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 29/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 0 | - |  | Thiếu người
CA043 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 29/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 1 | Dương Tuấn Quyên | [Chính]: Dương Tuấn Quyên (Ban) | Thiếu người
CA044 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 29/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Nguyễn Gia Nam | [Chính]: Nguyễn Gia Nam (Ban), Trần Hoàng Bình (Ban), Trần Đức Quyên (Ban), Võ Tuấn Châu (Ban) [DP]: Đỗ Thị Bình (Ban) | Đủ người
CA045 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 29/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Ngọc Nam | [Chính]: Dương Ngọc Nam (Ban), Huỳnh Hải Sơn (Ban), Trần Hoàng Bình (Ban) [DP]: Đỗ Thị Anh (Ban) | Đủ người
CA046 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 30/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 2 | Huỳnh Minh Nam | [Chính]: Huỳnh Minh Nam (Ban), Hồ Thị Mai (Ban) | Thiếu người
CA047 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 30/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Minh Khang | [Chính]: Lý Minh Khang (Ban), Dương Minh Sơn (Ban), Nguyễn Minh Mai (Ban) [DP]: Võ Tuấn Châu (Ban) | Đủ người
CA048 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 30/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 1 | Hồ Minh Quyên | [Chính]: Hồ Minh Quyên (Ban) | Thiếu người
CA049 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 30/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 1 | Lý Minh Khang | [Chính]: Lý Minh Khang (Ban) | Thiếu người
CA050 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 30/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 2 | Dương Minh Sơn | [Chính]: Dương Minh Sơn (Ban), Đỗ Thị Giang (Ban) | Thiếu người
CA051 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 31/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 3 | Hồ Hải Linh | [Chính]: Lê Nhật Quyên (Ban), Hồ Hải Linh (Ban), Trần Tuấn Châu (Ban) | Thiếu người
CA052 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 31/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 1 | Trần Hoàng Bình | [Chính]: Trần Hoàng Bình (Ban) | Thiếu người
CA053 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 31/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 3 | Đỗ Tuấn Uyên | [Chính]: Đỗ Tuấn Uyên (Ban), Đặng Bảo Quyên (Ban) [DP]: Đỗ Thị Anh (Ban) | Đủ người
CA054 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 31/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 2 | Huỳnh Hải Sơn | [Chính]: Huỳnh Hải Sơn (Ban), Hồ Minh Quyên (Ban) | Thiếu người
CA055 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 31/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 3 | Nguyễn Minh Khang | [Chính]: Huỳnh Thảo Phương (Ban), Lý Tuấn Hà (Ban), Nguyễn Minh Khang (Ban) | Thiếu người
CA056 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 1/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 0 | - |  | Thiếu người
CA057 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 1/9/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Thảo Hà | [Chính]: Dương Quốc Châu (Ban), Bùi Gia Trang (Ban), Lý Thảo Hà (Ban) [DP]: Đỗ Thị Bình (Ban) | Đủ người
CA058 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 1/9/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 3 | Hoàng Minh Hương | [Chính]: Hoàng Minh Hương (Ban), Võ Tuấn Châu (Ban) [DP]: Đỗ Thị Giang (Ban) | Đủ người
CA059 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 1/9/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 0 | - |  | Thiếu người
CA060 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 1/9/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 2 | Dương Ngọc Nam | [Chính]: Dương Ngọc Nam (Ban), Lý Tuấn Hà (Ban) | Thiếu người
CA061 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 2/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 3 | Nguyễn Minh Linh | [Chính]: Nguyễn Minh Linh (Ban), Đặng Quốc Dung (Ban) [DP]: Đỗ Hồng Uyên (Ban) | Đủ người
CA062 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 2/9/2027 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 0 | - |  | Thiếu người
CA063 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 2/9/2028 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 1 | Lý Thảo Hà | [Chính]: Lý Thảo Hà (Ban) | Thiếu người
CA064 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 2/9/2029 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 3 | Lê Gia Khang | [Chính]: Lê Gia Khang (Ban), Võ Thị Dung (Ban) [DP]: Đỗ Thị Giang (Ban) | Đủ người
CA065 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 2/9/2027 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 1 | Hồ Minh Quyên | [Chính]: Hồ Minh Quyên (Ban) | Thiếu người
CA066 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 3/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 3 | Hồ Quốc Châu | [Chính]: Hồ Quốc Châu (Ban), Trần Đức Khang (Ban) [DP]: Trần Đức Quyên (Ban) | Đủ người
CA067 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 3/9/2027 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 1 | Dương Tuấn Quyên | [Chính]: Dương Tuấn Quyên (Ban) | Thiếu người
CA068 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 3/9/2028 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 1 | Nguyễn Minh Mai | [Chính]: Nguyễn Minh Mai (Ban) | Thiếu người
CA069 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 3/9/2029 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 0 | - |  | Thiếu người
CA070 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 3/9/2030 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 1 | Nguyễn Minh Khang | [Chính]: Nguyễn Minh Khang (Ban) | Thiếu người

## ca trong
LỊCH TRỰC PHÒNG THANH NIÊN (THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG) - CA TRONG
Mã Ca | Thứ | Ngày | Khung Giờ | Định Mức (Chính/DP) | Thực Trực | Trưởng Ca Phụ Trách | Nhân Sự Phân Bổ (Phân Rõ Chính & DP) | Ghi Chú Vận Hành
CA001 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 7h - 9h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Minh Khang | • [Trực chính]: Lý Minh Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0793534874) • [Trực chính]: Đỗ Thị Bình (Ban Nhân sự - SĐT: 0832719374) • [Trực chính]: Dương Tuấn Quyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0732931839) • [Dự phòng]: Trần Đức Khang (Ban Tài chính - SĐT: 0357809134) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA002 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 9h - 11h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Ngọc Nam | • [Trực chính]: Dương Ngọc Nam (Ban Nhân sự - SĐT: 0994024455) • [Trực chính]: Hồ Ngọc Bình (Ban Sự kiện - SĐT: 0388208121) • [Trực chính]: Lê Quốc Mai (Ban Nhân sự - SĐT: 0794078161) • [Dự phòng]: Lý Thảo Hà (Ban Sự kiện - SĐT: 0860576627) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA003 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 11h - 13h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Ngọc Khang | • [Trực chính]: Lý Ngọc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0870482814) • [Trực chính]: Nguyễn Minh Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0977589178) • [Trực chính]: Huỳnh Thị Uyên (Ban Sự kiện - SĐT: 0851925462) • [Dự phòng]: Hồ Thị Mai (Ban Nội dung - SĐT: 0311116152) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA004 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 13h - 15h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Minh Nam | • [Trực chính]: Huỳnh Minh Nam (Ban Tài chính - SĐT: 0829014767) • [Trực chính]: Trần Đức Khang (Ban Tài chính - SĐT: 0357809134) • [Trực chính]: Đỗ Hồng Uyên (Ban Tài chính - SĐT: 0975496513) • [Dự phòng]: Hồ Nhật Uyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0899468044) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA005 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 15h - 17h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lê Hải Yến | • [Trực chính]: Lê Hải Yến (Ban Nội dung - SĐT: 0936968164) • [Trực chính]: Đặng Bảo Quyên (Ban Tài chính - SĐT: 0317565512) • [Trực chính]: Đỗ Hồng Uyên (Ban Tài chính - SĐT: 0975496513) • [Dự phòng]: Phạm Minh Yến (Ban Truyền thông - SĐT: 0379979955) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA006 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 7h - 9h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hoàng Minh Hương | • [Trực chính]: Hoàng Minh Hương (Ban Sự kiện - SĐT: 0396532871) • [Trực chính]: Nguyễn Minh Mai (Ban Nội dung - SĐT: 0960733754) • [Trực chính]: Võ Nhật Vinh (Ban Hậu cần - SĐT: 0735240824) • [Dự phòng]: Đỗ Thị Anh (Ban Sự kiện - SĐT: 0981960013) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA007 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 9h - 11h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Quốc Khang | • [Trực chính]: Bùi Thảo Châu (Ban Truyền thông - SĐT: 0800379176) • [Trực chính]: Huỳnh Quốc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0827648350) • [Trực chính]: Bùi Gia Trang (Ban Nội dung - SĐT: 0859782071) • [Dự phòng]: Huỳnh Thảo Phương (Ban Truyền thông - SĐT: 0822196937) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA008 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 11h - 13h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Quốc Khang | • [Trực chính]: Huỳnh Quốc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0827648350) • [Trực chính]: Hồ Hồng Uyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0959826204) • [Trực chính]: Hồ Quốc Châu (Ban Nội dung - SĐT: 0303669096) • [Dự phòng]: Trần Đức Quyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0849985698) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA009 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 13h - 15h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Ngọc Khang | • [Trực chính]: Hồ Nhật Uyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0899468044) • [Trực chính]: Lý Ngọc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0870482814) • [Trực chính]: Đỗ Tuấn Uyên (Ban Nội dung - SĐT: 0797703482) • [Dự phòng]: Hồ Thị Mai (Ban Nội dung - SĐT: 0311116152) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA010 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 15h - 17h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Ngọc Khang | • [Trực chính]: Lý Ngọc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0870482814) • [Trực chính]: Võ Bảo Sơn (Ban Nội dung - SĐT: 0334957885) • [Trực chính]: Bùi Thảo Châu (Ban Truyền thông - SĐT: 0800379176) • [Dự phòng]: Đặng Quốc Dung (Ban Nội dung - SĐT: 0387277434) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA011 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 7h - 9h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Quốc Khang | • [Trực chính]: Huỳnh Quốc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0827648350) • [Trực chính]: Huỳnh Thảo Phương (Ban Truyền thông - SĐT: 0822196937) • [Trực chính]: Lê Gia Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0756981693) • [Dự phòng]: Trần Hoàng Bình (Ban Tài chính - SĐT: 0338299737) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA012 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 9h - 11h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Nguyễn Gia Nam | • [Trực chính]: Lê Nhật Quyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0913267736) • [Trực chính]: Nguyễn Gia Nam (Ban Sự kiện - SĐT: 0323285884) • [Trực chính]: Nguyễn Minh Linh (Ban Hậu cần - SĐT: 0974648877) • [Dự phòng]: Đặng Quốc Dung (Ban Nội dung - SĐT: 0387277434) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA013 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 11h - 13h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lê Gia Khang | • [Trực chính]: Võ Bảo Sơn (Ban Nội dung - SĐT: 0334957885) • [Trực chính]: Bùi Gia Trang (Ban Nội dung - SĐT: 0859782071) • [Trực chính]: Lê Gia Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0756981693) • [Dự phòng]: Nguyễn Minh Mai (Ban Nội dung - SĐT: 0960733754) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA014 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 13h - 15h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Ngọc Bình | • [Trực chính]: Hoàng Quốc Em (Ban Tài chính - SĐT: 0362268388) • [Trực chính]: Hồ Ngọc Bình (Ban Sự kiện - SĐT: 0388208121) • [Trực chính]: Hồ Quốc Châu (Ban Nội dung - SĐT: 0303669096) • [Dự phòng]: Đặng Bảo Quyên (Ban Tài chính - SĐT: 0317565512) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA015 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 15h - 17h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Thị Uyên | • [Trực chính]: Huỳnh Thị Uyên (Ban Sự kiện - SĐT: 0851925462) • [Trực chính]: Nguyễn Minh Linh (Ban Hậu cần - SĐT: 0974648877) • [Trực chính]: Trần Đức Khang (Ban Tài chính - SĐT: 0357809134) • [Dự phòng]: Võ Nhật Vinh (Ban Hậu cần - SĐT: 0735240824) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA016 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 7h - 9h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Tuấn Hà | • [Trực chính]: Lý Tuấn Hà (Ban Tài chính - SĐT: 0346886239) • [Trực chính]: Phạm Minh Yến (Ban Truyền thông - SĐT: 0379979955) • [Trực chính]: Võ Thị Dung (Ban Truyền thông - SĐT: 0358692617) • [Dự phòng]: Vũ Minh Linh (Ban Nội dung - SĐT: 0918384251) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA017 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 9h - 11h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Hải Sơn | • [Trực chính]: Huỳnh Hải Sơn (Ban Truyền thông - SĐT: 0718880592) • [Trực chính]: Hồ Minh Quyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0916272046) • [Trực chính]: Trần Tuấn Châu (Ban Nội dung - SĐT: 0894131869) • [Dự phòng]: Đỗ Thị Giang (Ban Truyền thông - SĐT: 0967974034) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA018 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 11h - 13h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Nguyễn Gia Nam | • [Trực chính]: Nguyễn Gia Nam (Ban Sự kiện - SĐT: 0323285884) • [Trực chính]: Hoàng Quốc Em (Ban Tài chính - SĐT: 0362268388) • [Trực chính]: Huỳnh Minh Nam (Ban Tài chính - SĐT: 0829014767) • [Dự phòng]: Đỗ Hồng Uyên (Ban Tài chính - SĐT: 0975496513) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA019 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 13h - 15h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Minh Sơn | • [Trực chính]: Dương Minh Sơn (Ban Sự kiện - SĐT: 0373782639) • [Trực chính]: Lê Quốc Mai (Ban Nhân sự - SĐT: 0794078161) • [Trực chính]: Phạm Minh Yến (Ban Truyền thông - SĐT: 0379979955) • [Dự phòng]: Võ Nhật Vinh (Ban Hậu cần - SĐT: 0735240824) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA020 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 15h - 17h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Đỗ Tuấn Uyên | • [Trực chính]: Đỗ Tuấn Uyên (Ban Nội dung - SĐT: 0797703482) • [Trực chính]: Hoàng Quốc Em (Ban Tài chính - SĐT: 0362268388) • [Trực chính]: Huỳnh Minh Nam (Ban Tài chính - SĐT: 0829014767) • [Dự phòng]: Hồ Hải Linh (Ban Sự kiện - SĐT: 0351850671) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA021 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 7h - 9h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Ngọc Khang | • [Trực chính]: Lý Ngọc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0870482814) • [Trực chính]: Lê Hải Yến (Ban Nội dung - SĐT: 0936968164) • [Trực chính]: Hoàng Minh Hương (Ban Sự kiện - SĐT: 0396532871) • [Dự phòng]: Nguyễn Minh Linh (Ban Hậu cần - SĐT: 0974648877) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA022 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 9h - 11h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Phạm Hồng Sơn | • [Trực chính]: Lê Hải Yến (Ban Nội dung - SĐT: 0936968164) • [Trực chính]: Phạm Hồng Sơn (Ban Nhân sự - SĐT: 0740640909) • [Trực chính]: Phạm Minh Yến (Ban Truyền thông - SĐT: 0379979955) • [Dự phòng]: Đặng Bảo Quyên (Ban Tài chính - SĐT: 0317565512) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA023 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 11h - 13h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Ngọc Bình | • [Trực chính]: Hồ Nhật Uyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0899468044) • [Trực chính]: Hồ Ngọc Bình (Ban Sự kiện - SĐT: 0388208121) • [Trực chính]: Võ Nhật Vinh (Ban Hậu cần - SĐT: 0735240824) • [Dự phòng]: Đặng Quốc Dung (Ban Nội dung - SĐT: 0387277434) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA024 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 13h - 15h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Thị Uyên | • [Trực chính]: Huỳnh Thảo Phương (Ban Truyền thông - SĐT: 0822196937) • [Trực chính]: Huỳnh Thị Uyên (Ban Sự kiện - SĐT: 0851925462) • [Trực chính]: Trần Tuấn Châu (Ban Nội dung - SĐT: 0894131869) • [Dự phòng]: Lê Gia Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0756981693) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA025 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 15h - 17h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Đỗ Thị Bình | • [Trực chính]: Dương Quốc Châu (Ban Tài chính - SĐT: 0350752735) • [Trực chính]: Vũ Minh Linh (Ban Nội dung - SĐT: 0918384251) • [Trực chính]: Đỗ Thị Bình (Ban Nhân sự - SĐT: 0832719374) • [Dự phòng]: Đỗ Thị Anh (Ban Sự kiện - SĐT: 0981960013) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA026 | Thứ 7 | 2/9/2026 | 7h - 9h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Đỗ Tuấn Uyên | • [Trực chính]: Đỗ Tuấn Uyên (Ban Nội dung - SĐT: 0797703482) • [Trực chính]: Bùi Gia Trang (Ban Nội dung - SĐT: 0859782071) • [Trực chính]: Huỳnh Hải Sơn (Ban Truyền thông - SĐT: 0718880592) • [Dự phòng]: Hồ Hồng Uyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0959826204) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA027 | Thứ 7 | 2/9/2027 | 9h - 11h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Huỳnh Thị Uyên | • [Trực chính]: Hồ Nhật Uyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0899468044) • [Trực chính]: Võ Bảo Sơn (Ban Nội dung - SĐT: 0334957885) • [Trực chính]: Huỳnh Thị Uyên (Ban Sự kiện - SĐT: 0851925462) • [Dự phòng]: Hồ Quốc Châu (Ban Nội dung - SĐT: 0303669096) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA028 | Thứ 7 | 2/9/2028 | 11h - 13h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Ngọc Nam | • [Trực chính]: Dương Ngọc Nam (Ban Nhân sự - SĐT: 0994024455) • [Trực chính]: Hồ Hải Linh (Ban Sự kiện - SĐT: 0351850671) • [Trực chính]: Lý Tuấn Hà (Ban Tài chính - SĐT: 0346886239) • [Dự phòng]: Võ Thị Dung (Ban Truyền thông - SĐT: 0358692617) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA029 | Thứ 7 | 2/9/2029 | 13h - 15h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Quốc Châu | • [Trực chính]: Dương Quốc Châu (Ban Tài chính - SĐT: 0350752735) • [Trực chính]: Võ Bảo Sơn (Ban Nội dung - SĐT: 0334957885) • [Trực chính]: Lê Hải Yến (Ban Nội dung - SĐT: 0936968164) • [Dự phòng]: Phạm Hồng Sơn (Ban Nhân sự - SĐT: 0740640909) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA030 | Thứ 7 | 2/9/2027 | 15h - 17h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Ngọc Bình | • [Trực chính]: Hồ Ngọc Bình (Ban Sự kiện - SĐT: 0388208121) • [Trực chính]: Lê Quốc Mai (Ban Nhân sự - SĐT: 0794078161) • [Trực chính]: Phạm Hồng Sơn (Ban Nhân sự - SĐT: 0740640909) • [Dự phòng]: Trần Tuấn Châu (Ban Nội dung - SĐT: 0894131869) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA031 | Chủ Nhật | 3/9/2026 | 7h - 9h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Nguyễn Minh Khang | • [Trực chính]: Nguyễn Minh Khang (Ban Nhân sự - SĐT: 0977589178) • [Trực chính]: Dương Minh Sơn (Ban Sự kiện - SĐT: 0373782639) • [Trực chính]: Dương Tuấn Quyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0732931839) • [Dự phòng]: Lý Thảo Hà (Ban Sự kiện - SĐT: 0860576627) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA032 | Chủ Nhật | 3/9/2027 | 9h - 11h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hoàng Quốc Em | • [Trực chính]: Hoàng Quốc Em (Ban Tài chính - SĐT: 0362268388) • [Trực chính]: Võ Thị Dung (Ban Truyền thông - SĐT: 0358692617) • [Trực chính]: Lê Nhật Quyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0913267736) • [Dự phòng]: Huỳnh Quốc Khang (Ban Sự kiện - SĐT: 0827648350) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA033 | Chủ Nhật | 3/9/2028 | 11h - 13h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lê Quốc Mai | • [Trực chính]: Bùi Thảo Châu (Ban Truyền thông - SĐT: 0800379176) • [Trực chính]: Lê Quốc Mai (Ban Nhân sự - SĐT: 0794078161) • [Trực chính]: Phạm Hồng Sơn (Ban Nhân sự - SĐT: 0740640909) • [Dự phòng]: Vũ Minh Linh (Ban Nội dung - SĐT: 0918384251) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA034 | Chủ Nhật | 3/9/2029 | 13h - 15h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Hải Linh | • [Trực chính]: Lê Nhật Quyên (Ban Truyền thông - SĐT: 0913267736) • [Trực chính]: Bùi Thảo Châu (Ban Truyền thông - SĐT: 0800379176) • [Trực chính]: Hồ Hải Linh (Ban Sự kiện - SĐT: 0351850671) • [Dự phòng]: Hồ Hồng Uyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0959826204) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B
CA035 | Chủ Nhật | 3/9/2030 | 15h - 17h | 3 Chính + 1 DP | 4 | Hồ Hồng Uyên | • [Trực chính]: Hồ Hồng Uyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0959826204) • [Trực chính]: Hồ Thị Mai (Ban Nội dung - SĐT: 0311116152) • [Trực chính]: Trần Đức Quyên (Ban Nhân sự - SĐT: 0849985698) • [Dự phòng]: Vũ Minh Linh (Ban Nội dung - SĐT: 0918384251) | Trực phòng chính; Đảm bảo mở cửa đúng giờ, bảo quản tiền & hàng F&B

## ca ngoài
LỊCH PHÂN BỔ NHÂN SỰ ĐIỂM BÁN NGOÀI - CA NGOÀI
Mã Ca | Thứ | Ngày | Khung Giờ | Địa Điểm Bán Ngoài | Định Mức (Chính/DP) | Đã Phân | Trưởng Điểm Ngoài | Danh Sách Nhân Sự (SĐT & Phương Tiện)
CA036 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 0 | -
CA037 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 1 | Hoàng Minh Hương | • [Trực chính]: Hoàng Minh Hương - Ban Sự kiện (SĐT: 0396532871) [Tự đi xe máy]
CA038 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 1 | Dương Quốc Châu | • [Trực chính]: Dương Quốc Châu - Ban Tài chính (SĐT: 0350752735) [Xe máy]
CA039 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 0 | -
CA040 | Thứ 2 | 28/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 1 | Võ Tuấn Châu | • [Trực chính]: Võ Tuấn Châu - Ban Hậu cần (SĐT: 0848963834) [Xe máy]
CA041 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 0 | -
CA042 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 0 | -
CA043 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 1 | Dương Tuấn Quyên | • [Trực chính]: Dương Tuấn Quyên - Ban Nhân sự (SĐT: 0732931839) [Xe máy]
CA044 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 5 | Nguyễn Gia Nam | • [Trực chính]: Nguyễn Gia Nam - Ban Sự kiện (SĐT: 0323285884) [Được đưa đón] • [Trực chính]: Trần Hoàng Bình - Ban Tài chính (SĐT: 0338299737) [Tự đi xe máy] • [Trực chính]: Trần Đức Quyên - Ban Nhân sự (SĐT: 0849985698) [Xe đạp điện] • [Trực chính]: Võ Tuấn Châu - Ban Hậu cần (SĐT: 0848963834) [Xe máy] • [Dự phòng]: Đỗ Thị Bình - Ban Nhân sự (SĐT: 0832719374) [Xe máy]
CA045 | Thứ 3 | 29/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Dương Ngọc Nam | • [Trực chính]: Dương Ngọc Nam - Ban Nhân sự (SĐT: 0994024455) [Tự đi xe máy] • [Trực chính]: Huỳnh Hải Sơn - Ban Truyền thông (SĐT: 0718880592) [Xe máy] • [Trực chính]: Trần Hoàng Bình - Ban Tài chính (SĐT: 0338299737) [Tự đi xe máy] • [Dự phòng]: Đỗ Thị Anh - Ban Sự kiện (SĐT: 0981960013) [Xe máy]
CA046 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 2 | Huỳnh Minh Nam | • [Trực chính]: Huỳnh Minh Nam - Ban Tài chính (SĐT: 0829014767) [Xe đạp điện] • [Trực chính]: Hồ Thị Mai - Ban Nội dung (SĐT: 0311116152) [Xe đạp điện]
CA047 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Minh Khang | • [Trực chính]: Lý Minh Khang - Ban Nhân sự (SĐT: 0793534874) [Tự đi xe máy] • [Trực chính]: Dương Minh Sơn - Ban Sự kiện (SĐT: 0373782639) [Tự đi xe máy] • [Trực chính]: Nguyễn Minh Mai - Ban Nội dung (SĐT: 0960733754) [Xe máy] • [Dự phòng]: Võ Tuấn Châu - Ban Hậu cần (SĐT: 0848963834) [Xe máy]
CA048 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 1 | Hồ Minh Quyên | • [Trực chính]: Hồ Minh Quyên - Ban Truyền thông (SĐT: 0916272046) [Tự đi xe máy]
CA049 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 1 | Lý Minh Khang | • [Trực chính]: Lý Minh Khang - Ban Nhân sự (SĐT: 0793534874) [Tự đi xe máy]
CA050 | Thứ 4 | 30/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 2 | Dương Minh Sơn | • [Trực chính]: Dương Minh Sơn - Ban Sự kiện (SĐT: 0373782639) [Tự đi xe máy] • [Trực chính]: Đỗ Thị Giang - Ban Truyền thông (SĐT: 0967974034) [Tự đi xe máy]
CA051 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 3 | Hồ Hải Linh | • [Trực chính]: Lê Nhật Quyên - Ban Truyền thông (SĐT: 0913267736) [Xe buýt] • [Trực chính]: Hồ Hải Linh - Ban Sự kiện (SĐT: 0351850671) [Được đưa đón] • [Trực chính]: Trần Tuấn Châu - Ban Nội dung (SĐT: 0894131869) [Được đưa đón]
CA052 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 1 | Trần Hoàng Bình | • [Trực chính]: Trần Hoàng Bình - Ban Tài chính (SĐT: 0338299737) [Tự đi xe máy]
CA053 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 3 | Đỗ Tuấn Uyên | • [Trực chính]: Đỗ Tuấn Uyên - Ban Nội dung (SĐT: 0797703482) [Được đưa đón] • [Trực chính]: Đặng Bảo Quyên - Ban Tài chính (SĐT: 0317565512) [Tự đi xe máy] • [Dự phòng]: Đỗ Thị Anh - Ban Sự kiện (SĐT: 0981960013) [Xe máy]
CA054 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 2 | Huỳnh Hải Sơn | • [Trực chính]: Huỳnh Hải Sơn - Ban Truyền thông (SĐT: 0718880592) [Xe máy] • [Trực chính]: Hồ Minh Quyên - Ban Truyền thông (SĐT: 0916272046) [Tự đi xe máy]
CA055 | Thứ 5 | 31/8/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 3 | Nguyễn Minh Khang | • [Trực chính]: Huỳnh Thảo Phương - Ban Truyền thông (SĐT: 0822196937) [Tự đi xe máy] • [Trực chính]: Lý Tuấn Hà - Ban Tài chính (SĐT: 0346886239) [Tự đi xe máy] • [Trực chính]: Nguyễn Minh Khang - Ban Nhân sự (SĐT: 0977589178) [Xe buýt]
CA056 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 0 | -
CA057 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 4 | Lý Thảo Hà | • [Trực chính]: Dương Quốc Châu - Ban Tài chính (SĐT: 0350752735) [Xe máy] • [Trực chính]: Bùi Gia Trang - Ban Nội dung (SĐT: 0859782071) [Tự đi xe máy] • [Trực chính]: Lý Thảo Hà - Ban Sự kiện (SĐT: 0860576627) [Tự đi xe máy] • [Dự phòng]: Đỗ Thị Bình - Ban Nhân sự (SĐT: 0832719374) [Xe máy]
CA058 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 3 | Hoàng Minh Hương | • [Trực chính]: Hoàng Minh Hương - Ban Sự kiện (SĐT: 0396532871) [Tự đi xe máy] • [Trực chính]: Võ Tuấn Châu - Ban Hậu cần (SĐT: 0848963834) [Xe máy] • [Dự phòng]: Đỗ Thị Giang - Ban Truyền thông (SĐT: 0967974034) [Tự đi xe máy]
CA059 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 4 Chính + 1 DP | 0 | -
CA060 | Thứ 6 | 1/9/2026 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 3 Chính + 1 DP | 2 | Dương Ngọc Nam | • [Trực chính]: Dương Ngọc Nam - Ban Nhân sự (SĐT: 0994024455) [Tự đi xe máy] • [Trực chính]: Lý Tuấn Hà - Ban Tài chính (SĐT: 0346886239) [Tự đi xe máy]
CA061 | Thứ 7 | 2/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 3 | Nguyễn Minh Linh | • [Trực chính]: Nguyễn Minh Linh - Ban Hậu cần (SĐT: 0974648877) [Tự đi xe máy] • [Trực chính]: Đặng Quốc Dung - Ban Nội dung (SĐT: 0387277434) [Xe buýt] • [Dự phòng]: Đỗ Hồng Uyên - Ban Tài chính (SĐT: 0975496513) [Xe buýt]
CA062 | Thứ 7 | 2/9/2027 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 0 | -
CA063 | Thứ 7 | 2/9/2028 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 1 | Lý Thảo Hà | • [Trực chính]: Lý Thảo Hà - Ban Sự kiện (SĐT: 0860576627) [Tự đi xe máy]
CA064 | Thứ 7 | 2/9/2029 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 3 | Lê Gia Khang | • [Trực chính]: Lê Gia Khang - Ban Nhân sự (SĐT: 0756981693) [Tự đi xe máy] • [Trực chính]: Võ Thị Dung - Ban Truyền thông (SĐT: 0358692617) [Xe máy] • [Dự phòng]: Đỗ Thị Giang - Ban Truyền thông (SĐT: 0967974034) [Tự đi xe máy]
CA065 | Thứ 7 | 2/9/2027 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 1 | Hồ Minh Quyên | • [Trực chính]: Hồ Minh Quyên - Ban Truyền thông (SĐT: 0916272046) [Tự đi xe máy]
CA066 | Chủ Nhật | 3/9/2026 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 3 | Hồ Quốc Châu | • [Trực chính]: Hồ Quốc Châu - Ban Nội dung (SĐT: 0303669096) [Xe đạp điện] • [Trực chính]: Trần Đức Khang - Ban Tài chính (SĐT: 0357809134) [Xe buýt] • [Dự phòng]: Trần Đức Quyên - Ban Nhân sự (SĐT: 0849985698) [Xe đạp điện]
CA067 | Chủ Nhật | 3/9/2027 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 1 | Dương Tuấn Quyên | • [Trực chính]: Dương Tuấn Quyên - Ban Nhân sự (SĐT: 0732931839) [Xe máy]
CA068 | Chủ Nhật | 3/9/2028 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 1 | Nguyễn Minh Mai | • [Trực chính]: Nguyễn Minh Mai - Ban Nội dung (SĐT: 0960733754) [Xe máy]
CA069 | Chủ Nhật | 3/9/2029 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 0 | -
CA070 | Chủ Nhật | 3/9/2030 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | 2 Chính + 1 DP | 1 | Nguyễn Minh Khang | • [Trực chính]: Nguyễn Minh Khang - Ban Nhân sự (SĐT: 0977589178) [Xe buýt]

## thống kê
BÁO CÁO THỐNG KÊ & PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT NHÂN SỰ TRỰC CA (50 THÀNH VIÊN)
Mã TV | Họ Và Tên | Ban Chuyên Môn | Đối Tượng | Nơi Sinh Sống | Số Điện Thoại | Đội Ứng Biến | Tổng Ca | Tổng Giờ | Ca Trong | Ca Ngoài | Ca Cam Kết | Mã Ca Được Phân Công
TV001 | Đỗ Thị Anh | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0981960013 | Có | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | CA006, CA025, CA045, CA053
TV002 | Lê Quốc Mai | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0794078161 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA002, CA019, CA030, CA033
TV003 | Huỳnh Quốc Khang | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0827648350 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA007, CA008, CA011, CA032
TV004 | Hoàng Minh Hương | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0396532871 | Không | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | CA006, CA021, CA037, CA058
TV005 | Lý Ngọc Khang | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0870482814 | Không | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA003, CA009, CA010, CA021
TV006 | Võ Tuấn Châu | Ban Hậu cần | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0848963834 | Có | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | CA040, CA044, CA047, CA058
TV007 | Trần Hoàng Bình | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0338299737 | Có | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | CA011, CA044, CA045, CA052
TV008 | Lê Nhật Quyên | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0913267736 | Không | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA012, CA032, CA034, CA051
TV009 | Hồ Ngọc Bình | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0388208121 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA002, CA014, CA023, CA030
TV010 | Vũ Minh Linh | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0918384251 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA016, CA025, CA033, CA035
TV011 | Lý Minh Khang | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0793534874 | Không | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | CA001, CA047, CA049
TV012 | Hồ Hồng Uyên | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0959826204 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA008, CA026, CA034, CA035
TV013 | Nguyễn Minh Mai | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0960733754 | Có | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | CA006, CA013, CA047, CA068
TV014 | Lê Gia Khang | Ban Nhân sự | Sinh viên | Thuận An | 0756981693 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA011, CA013, CA024, CA064
TV015 | Hồ Nhật Uyên | Ban Truyền thông | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0899468044 | Không | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA004, CA009, CA023, CA027
TV016 | Bùi Thảo Châu | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0800379176 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA007, CA010, CA033, CA034
TV017 | Đặng Quốc Dung | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0387277434 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA010, CA012, CA023, CA061
TV018 | Hồ Quốc Châu | Ban Nội dung | Sinh viên | Bến Cát | 0303669096 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA008, CA014, CA027, CA066
TV019 | Hồ Minh Quyên | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0916272046 | Có | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | CA017, CA048, CA054, CA065
TV020 | Đỗ Thị Bình | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0832719374 | Có | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | CA001, CA025, CA044, CA057
TV021 | Hồ Hải Linh | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0351850671 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA020, CA028, CA034, CA051
TV022 | Dương Quốc Châu | Ban Tài chính | Sinh viên | Bến Cát | 0350752735 | Không | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | CA025, CA029, CA038, CA057
TV023 | Võ Bảo Sơn | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0334957885 | Không | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA010, CA013, CA027, CA029
TV024 | Võ Nhật Vinh | Ban Hậu cần | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0735240824 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA006, CA015, CA019, CA023
TV025 | Trần Tuấn Châu | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Bến Cát | 0894131869 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA017, CA024, CA030, CA051
TV026 | Đỗ Thị Giang | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0967974034 | Có | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | CA017, CA050, CA058, CA064
TV027 | Nguyễn Minh Linh | Ban Hậu cần | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0974648877 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA012, CA015, CA021, CA061
TV028 | Đặng Bảo Quyên | Ban Tài chính | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0317565512 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA005, CA014, CA022, CA053
TV029 | Đỗ Tuấn Uyên | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Bến Cát | 0797703482 | Không | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA009, CA020, CA026, CA053
TV030 | Dương Minh Sơn | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0373782639 | Có | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | CA019, CA031, CA047, CA050
TV031 | Lý Thảo Hà | Ban Sự kiện | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0860576627 | Có | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | CA002, CA031, CA057, CA063
TV032 | Trần Đức Khang | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | Tân Uyên | 0357809134 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA001, CA004, CA015, CA066
TV033 | Huỳnh Thảo Phương | Ban Truyền thông | Sinh viên | Thủ Dầu Một | 0822196937 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA007, CA011, CA024, CA055
TV034 | Phạm Hồng Sơn | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0740640909 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA022, CA029, CA030, CA033
TV035 | Nguyễn Gia Nam | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0323285884 | Không | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | CA012, CA018, CA044
TV036 | Đỗ Hồng Uyên | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0975496513 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA004, CA005, CA018, CA061
TV037 | Võ Thị Dung | Ban Truyền thông | Sinh viên | Tân Uyên | 0358692617 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA016, CA028, CA032, CA064
TV038 | Dương Tuấn Quyên | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0732931839 | Có | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | CA001, CA031, CA043, CA067
TV039 | Nguyễn Minh Khang | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0977589178 | Không | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | CA003, CA031, CA055, CA070
TV040 | Trần Đức Quyên | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thuận An | 0849985698 | Có | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | CA008, CA035, CA044, CA066
TV041 | Hồ Thị Mai | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0311116152 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA003, CA009, CA035, CA046
TV042 | Dương Ngọc Nam | Ban Nhân sự | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0994024455 | Có | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | CA002, CA028, CA045, CA060
TV043 | Huỳnh Minh Nam | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0829014767 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | CA004, CA018, CA020, CA046
TV044 | Hoàng Quốc Em | Ban Tài chính | Học sinh ( Cấp 3 ) | Dĩ An | 0362268388 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA014, CA018, CA020, CA032
TV045 | Lê Hải Yến | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0936968164 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA005, CA021, CA022, CA029
TV046 | Phạm Minh Yến | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | TP. Hồ Chí Minh | 0379979955 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | CA005, CA016, CA019, CA022
TV047 | Bùi Gia Trang | Ban Nội dung | Học sinh ( Cấp 3 ) | Bến Cát | 0859782071 | Có | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | CA007, CA013, CA026, CA057
TV048 | Huỳnh Thị Uyên | Ban Sự kiện | Học sinh ( Cấp 3 ) | Bến Cát | 0851925462 | Có | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | CA003, CA015, CA024, CA027
TV049 | Huỳnh Hải Sơn | Ban Truyền thông | Học sinh ( Cấp 3 ) | Thủ Dầu Một | 0718880592 | Có | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | CA017, CA026, CA045, CA054
TV050 | Lý Tuấn Hà | Ban Tài chính | Sinh viên | TP. Hồ Chí Minh | 0346886239 | Có | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | CA016, CA028, CA055, CA060
BẢNG TỔNG HỢP THEO BAN CHUYÊN MÔN
Ban | Số Thành Viên | Tổng Ca Trực | Trung Bình Ca/Người
Ban Sự kiện | 10 | 39 | 3.9
Ban Nhân sự | 10 | 39 | 3.9
Ban Hậu cần | 3 | 12 | 4
Ban Tài chính | 8 | 32 | 4
Ban Truyền thông | 9 | 36 | 4
Ban Nội dung | 10 | 40 | 4

## kiểm tra ca
BÁO CÁO KIỂM TRA & THẨM ĐỊNH TÍNH HỢP LỆ LỊCH TRỰC (AUDIT REPORT)
CHỈ SỐ THẨM ĐỊNH QUAN TRỌNG
Hạng Mục Kiểm Tra | Kết Quả Thực Tế | Tiêu Chuẩn Đề Ra | Đánh Giá
Xung đột trùng ca (Ca Trong vs Ca Ngoài) | 0 vi phạm | Tuyệt đối không trùng | 100% ĐẠT
Vi phạm lịch rảnh đã đăng ký | 0 vi phạm | Tôn trọng lịch rảnh thành viên | 100% ĐẠT
Phòng bán trống không có người trực | 0 ca trống | Không để phòng trống | 100% ĐẠT
Số ca quá tải trong ngày (>2 ca/ngày) | 0 trường hợp | Tối đa 2 ca/ngày/người | 100% ĐẠT
Độ công bằng phân bổ (Fairness Score) | 97.1/100 | Phân bổ đều giữa các thành viên | TỐT
CHI TIẾT ĐỘ PHỦ TỪNG KHUNG GIỜ (COVERAGE CHECK)
Mã Ca | Kênh | Thứ | Khung Giờ | Yêu Cầu (Chính+DP) | Đã Gán | Độ Phủ (%) | Kết Luận
CA001 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 7h - 9h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA002 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA003 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 11h - 13h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA004 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 13h - 15h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA005 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA006 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 7h - 9h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA007 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA008 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 11h - 13h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA009 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 13h - 15h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA010 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA011 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 7h - 9h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA012 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA013 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 11h - 13h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA014 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 13h - 15h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA015 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA016 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 7h - 9h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA017 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA018 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 11h - 13h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA019 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 13h - 15h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA020 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA021 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 7h - 9h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA022 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA023 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 11h - 13h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA024 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 13h - 15h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA025 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA026 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 7h - 9h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA027 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA028 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 11h - 13h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA029 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 13h - 15h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA030 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA031 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 7h - 9h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA032 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA033 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 11h - 13h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA034 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 13h - 15h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA035 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA036 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 7h - 9h | 5 | 0 | 0.0% | Thiếu định mức
CA037 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 9h - 11h | 4 | 1 | 25.0% | Thiếu định mức
CA038 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 11h - 13h | 3 | 1 | 33.3% | Thiếu định mức
CA039 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 13h - 15h | 5 | 0 | 0.0% | Thiếu định mức
CA040 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 15h - 17h | 4 | 1 | 25.0% | Thiếu định mức
CA041 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 7h - 9h | 5 | 0 | 0.0% | Thiếu định mức
CA042 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 9h - 11h | 4 | 0 | 0.0% | Thiếu định mức
CA043 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 11h - 13h | 3 | 1 | 33.3% | Thiếu định mức
CA044 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 13h - 15h | 5 | 5 | 100.0% | Hoàn hảo
CA045 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 15h - 17h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA046 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 7h - 9h | 5 | 2 | 40.0% | Thiếu định mức
CA047 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA048 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 11h - 13h | 3 | 1 | 33.3% | Thiếu định mức
CA049 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 13h - 15h | 5 | 1 | 20.0% | Thiếu định mức
CA050 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 15h - 17h | 4 | 2 | 50.0% | Thiếu định mức
CA051 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 7h - 9h | 5 | 3 | 60.0% | Thiếu định mức
CA052 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 9h - 11h | 4 | 1 | 25.0% | Thiếu định mức
CA053 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 11h - 13h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA054 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 13h - 15h | 5 | 2 | 40.0% | Thiếu định mức
CA055 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 15h - 17h | 4 | 3 | 75.0% | Thiếu định mức
CA056 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 7h - 9h | 5 | 0 | 0.0% | Thiếu định mức
CA057 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 9h - 11h | 4 | 4 | 100.0% | Hoàn hảo
CA058 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 11h - 13h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA059 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 13h - 15h | 5 | 0 | 0.0% | Thiếu định mức
CA060 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 15h - 17h | 4 | 2 | 50.0% | Thiếu định mức
CA061 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 7h - 9h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA062 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 9h - 11h | 3 | 0 | 0.0% | Thiếu định mức
CA063 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 11h - 13h | 3 | 1 | 33.3% | Thiếu định mức
CA064 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 13h - 15h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA065 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 15h - 17h | 3 | 1 | 33.3% | Thiếu định mức
CA066 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 7h - 9h | 3 | 3 | 100.0% | Hoàn hảo
CA067 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 9h - 11h | 3 | 1 | 33.3% | Thiếu định mức
CA068 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 11h - 13h | 3 | 1 | 33.3% | Thiếu định mức
CA069 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 13h - 15h | 3 | 0 | 0.0% | Thiếu định mức
CA070 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 15h - 17h | 3 | 1 | 33.3% | Thiếu định mức

## ca vắng
QUY TRÌNH QUẢN LÝ CA VẮNG & MA TRẬN NHÂN SỰ DỰ PHÒNG ỨNG BIẾN NHANH
Hướng dẫn: Khi có thành viên vắng đột xuất hoặc xin nghỉ, Trưởng ca tra cứu mã ca bên dưới và liên hệ ngay các nhân sự dự phòng theo thứ tự ưu tiên.
Mã Ca | Kênh Trực | Thứ | Khung Giờ | Địa Điểm | Nhân Sự Chính Thức (Chính / DP) | Dự Phòng Ưu Tiên 1 (Đội Ứng Biến) | Dự Phòng Ưu Tiên 2 | Dự Phòng Ưu Tiên 3 | Ghi Chú Vắng / Thay Ca
CA001 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Lý Minh Khang (Chính), Đỗ Thị Bình (Chính), Dương Tuấn Quyên (Chính), Trần Đức Khang (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA002 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Dương Ngọc Nam (Chính), Hồ Ngọc Bình (Chính), Lê Quốc Mai (Chính), Lý Thảo Hà (Dự phòng) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Trần Hoàng Bình (0338299737) | Võ Thị Dung (0358692617) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA003 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Lý Ngọc Khang (Chính), Nguyễn Minh Khang (Chính), Huỳnh Thị Uyên (Chính), Hồ Thị Mai (Dự phòng) | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Lê Gia Khang (0756981693) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA004 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Huỳnh Minh Nam (Chính), Trần Đức Khang (Chính), Đỗ Hồng Uyên (Chính), Hồ Nhật Uyên (Dự phòng) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Phạm Minh Yến (0379979955) | Trần Tuấn Châu (0894131869) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA005 | Phòng Thanh Niên | Thứ 2 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Lê Hải Yến (Chính), Đặng Bảo Quyên (Chính), Đỗ Hồng Uyên (Chính), Phạm Minh Yến (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Hồ Minh Quyên (0916272046) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA006 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Hoàng Minh Hương (Chính), Nguyễn Minh Mai (Chính), Võ Nhật Vinh (Chính), Đỗ Thị Anh (Dự phòng) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Võ Thị Dung (0358692617) | Đặng Quốc Dung (0387277434) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA007 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Bùi Thảo Châu (Chính), Huỳnh Quốc Khang (Chính), Bùi Gia Trang (Chính), Huỳnh Thảo Phương (Dự phòng) | Hết nhân sự rảnh | - | - | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA008 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Huỳnh Quốc Khang (Chính), Hồ Hồng Uyên (Chính), Hồ Quốc Châu (Chính), Trần Đức Quyên (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Phạm Hồng Sơn (0740640909) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA009 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Hồ Nhật Uyên (Chính), Lý Ngọc Khang (Chính), Đỗ Tuấn Uyên (Chính), Hồ Thị Mai (Dự phòng) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Lê Hải Yến (0936968164) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA010 | Phòng Thanh Niên | Thứ 3 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Lý Ngọc Khang (Chính), Võ Bảo Sơn (Chính), Bùi Thảo Châu (Chính), Đặng Quốc Dung (Dự phòng) | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA011 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Huỳnh Quốc Khang (Chính), Huỳnh Thảo Phương (Chính), Lê Gia Khang (Chính), Trần Hoàng Bình (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA012 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Lê Nhật Quyên (Chính), Nguyễn Gia Nam (Chính), Nguyễn Minh Linh (Chính), Đặng Quốc Dung (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA013 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Võ Bảo Sơn (Chính), Bùi Gia Trang (Chính), Lê Gia Khang (Chính), Nguyễn Minh Mai (Dự phòng) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Hồ Minh Quyên (0916272046) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA014 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Hoàng Quốc Em (Chính), Hồ Ngọc Bình (Chính), Hồ Quốc Châu (Chính), Đặng Bảo Quyên (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Hồ Thị Mai (0311116152) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA015 | Phòng Thanh Niên | Thứ 4 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Huỳnh Thị Uyên (Chính), Nguyễn Minh Linh (Chính), Trần Đức Khang (Chính), Võ Nhật Vinh (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA016 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Lý Tuấn Hà (Chính), Phạm Minh Yến (Chính), Võ Thị Dung (Chính), Vũ Minh Linh (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA017 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Huỳnh Hải Sơn (Chính), Hồ Minh Quyên (Chính), Trần Tuấn Châu (Chính), Đỗ Thị Giang (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Quốc Khang (0827648350) | Hồ Thị Mai (0311116152) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA018 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Nguyễn Gia Nam (Chính), Hoàng Quốc Em (Chính), Huỳnh Minh Nam (Chính), Đỗ Hồng Uyên (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA019 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Dương Minh Sơn (Chính), Lê Quốc Mai (Chính), Phạm Minh Yến (Chính), Võ Nhật Vinh (Dự phòng) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Hồ Minh Quyên (0916272046) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA020 | Phòng Thanh Niên | Thứ 5 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Đỗ Tuấn Uyên (Chính), Hoàng Quốc Em (Chính), Huỳnh Minh Nam (Chính), Hồ Hải Linh (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA021 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Lý Ngọc Khang (Chính), Lê Hải Yến (Chính), Hoàng Minh Hương (Chính), Nguyễn Minh Linh (Dự phòng) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Hồ Quốc Châu (0303669096) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA022 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Lê Hải Yến (Chính), Phạm Hồng Sơn (Chính), Phạm Minh Yến (Chính), Đặng Bảo Quyên (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA023 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Hồ Nhật Uyên (Chính), Hồ Ngọc Bình (Chính), Võ Nhật Vinh (Chính), Đặng Quốc Dung (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Quốc Khang (0827648350) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA024 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Huỳnh Thảo Phương (Chính), Huỳnh Thị Uyên (Chính), Trần Tuấn Châu (Chính), Lê Gia Khang (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA025 | Phòng Thanh Niên | Thứ 6 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Dương Quốc Châu (Chính), Vũ Minh Linh (Chính), Đỗ Thị Bình (Chính), Đỗ Thị Anh (Dự phòng) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA026 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Đỗ Tuấn Uyên (Chính), Bùi Gia Trang (Chính), Huỳnh Hải Sơn (Chính), Hồ Hồng Uyên (Dự phòng) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Lê Hải Yến (0936968164) | Lý Tuấn Hà (0346886239) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA027 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Hồ Nhật Uyên (Chính), Võ Bảo Sơn (Chính), Huỳnh Thị Uyên (Chính), Hồ Quốc Châu (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA028 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Dương Ngọc Nam (Chính), Hồ Hải Linh (Chính), Lý Tuấn Hà (Chính), Võ Thị Dung (Dự phòng) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Hồ Thị Mai (0311116152) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA029 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Dương Quốc Châu (Chính), Võ Bảo Sơn (Chính), Lê Hải Yến (Chính), Phạm Hồng Sơn (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Lê Gia Khang (0756981693) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA030 | Phòng Thanh Niên | Thứ 7 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Hồ Ngọc Bình (Chính), Lê Quốc Mai (Chính), Phạm Hồng Sơn (Chính), Trần Tuấn Châu (Dự phòng) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA031 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Nguyễn Minh Khang (Chính), Dương Minh Sơn (Chính), Dương Tuấn Quyên (Chính), Lý Thảo Hà (Dự phòng) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Hồ Quốc Châu (0303669096) | Phạm Minh Yến (0379979955) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA032 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Hoàng Quốc Em (Chính), Võ Thị Dung (Chính), Lê Nhật Quyên (Chính), Huỳnh Quốc Khang (Dự phòng) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA033 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Bùi Thảo Châu (Chính), Lê Quốc Mai (Chính), Phạm Hồng Sơn (Chính), Vũ Minh Linh (Dự phòng) | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA034 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Lê Nhật Quyên (Chính), Bùi Thảo Châu (Chính), Hồ Hải Linh (Chính), Hồ Hồng Uyên (Dự phòng) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Lê Hải Yến (0936968164) | Võ Bảo Sơn (0334957885) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA035 | Phòng Thanh Niên | Chủ Nhật | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Hồ Hồng Uyên (Chính), Hồ Thị Mai (Chính), Trần Đức Quyên (Chính), Vũ Minh Linh (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Hồ Quốc Châu (0303669096) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA036 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên |  | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA037 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Hoàng Minh Hương (Chính) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA038 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Dương Quốc Châu (Chính) | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA039 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên |  | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Phạm Minh Yến (0379979955) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA040 | Điểm bán ngoài | Thứ 2 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Võ Tuấn Châu (Chính) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Hồ Minh Quyên (0916272046) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA041 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên |  | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Nguyễn Minh Mai (0960733754) | Võ Nhật Vinh (0735240824) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA042 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên |  | Bùi Gia Trang (0859782071) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Huỳnh Quốc Khang (0827648350) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA043 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Dương Tuấn Quyên (Chính) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Quốc Khang (0827648350) | Hồ Hồng Uyên (0959826204) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA044 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Nguyễn Gia Nam (Chính), Trần Hoàng Bình (Chính), Trần Đức Quyên (Chính), Võ Tuấn Châu (Chính), Đỗ Thị Bình (Dự phòng) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Hồ Thị Mai (0311116152) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA045 | Điểm bán ngoài | Thứ 3 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Dương Ngọc Nam (Chính), Huỳnh Hải Sơn (Chính), Trần Hoàng Bình (Chính), Đỗ Thị Anh (Dự phòng) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA046 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Huỳnh Minh Nam (Chính), Hồ Thị Mai (Chính) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Huỳnh Quốc Khang (0827648350) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA047 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Lý Minh Khang (Chính), Dương Minh Sơn (Chính), Nguyễn Minh Mai (Chính), Võ Tuấn Châu (Dự phòng) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Hồ Thị Mai (0311116152) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA048 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Hồ Minh Quyên (Chính) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA049 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Lý Minh Khang (Chính) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA050 | Điểm bán ngoài | Thứ 4 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Dương Minh Sơn (Chính), Đỗ Thị Giang (Chính) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA051 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Lê Nhật Quyên (Chính), Hồ Hải Linh (Chính), Trần Tuấn Châu (Chính) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Lê Quốc Mai (0794078161) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA052 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Trần Hoàng Bình (Chính) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Huỳnh Quốc Khang (0827648350) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA053 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Đỗ Tuấn Uyên (Chính), Đặng Bảo Quyên (Chính), Đỗ Thị Anh (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA054 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Huỳnh Hải Sơn (Chính), Hồ Minh Quyên (Chính) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Lê Quốc Mai (0794078161) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA055 | Điểm bán ngoài | Thứ 5 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Huỳnh Thảo Phương (Chính), Lý Tuấn Hà (Chính), Nguyễn Minh Khang (Chính) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA056 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên |  | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Hồ Ngọc Bình (0388208121) | Hồ Quốc Châu (0303669096) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA057 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Dương Quốc Châu (Chính), Bùi Gia Trang (Chính), Lý Thảo Hà (Chính), Đỗ Thị Bình (Dự phòng) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Hồ Hồng Uyên (0959826204) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA058 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Hoàng Minh Hương (Chính), Võ Tuấn Châu (Chính), Đỗ Thị Giang (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Quốc Khang (0827648350) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA059 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên |  | Bùi Gia Trang (0859782071) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA060 | Điểm bán ngoài | Thứ 6 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Dương Ngọc Nam (Chính), Lý Tuấn Hà (Chính) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA061 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Nguyễn Minh Linh (Chính), Đặng Quốc Dung (Chính), Đỗ Hồng Uyên (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Hồ Hồng Uyên (0959826204) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA062 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên |  | Bùi Gia Trang (0859782071) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA063 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Lý Thảo Hà (Chính) | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA064 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên | Lê Gia Khang (Chính), Võ Thị Dung (Chính), Đỗ Thị Giang (Dự phòng) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Lê Hải Yến (0936968164) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA065 | Điểm bán ngoài | Thứ 7 | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Hồ Minh Quyên (Chính) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA066 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 7h - 9h | Phòng Thanh Niên | Hồ Quốc Châu (Chính), Trần Đức Khang (Chính), Trần Đức Quyên (Dự phòng) | Dương Minh Sơn (0373782639) | Dương Tuấn Quyên (0732931839) | Huỳnh Thị Uyên (0851925462) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA067 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 9h - 11h | Phòng Thanh Niên | Dương Tuấn Quyên (Chính) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Huỳnh Hải Sơn (0718880592) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA068 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 11h - 13h | Phòng Thanh Niên | Nguyễn Minh Mai (Chính) | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Dương Ngọc Nam (0994024455) | Hoàng Quốc Em (0362268388) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA069 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 13h - 15h | Phòng Thanh Niên |  | Bùi Thảo Châu (0800379176) | Huỳnh Thảo Phương (0822196937) | Hồ Hải Linh (0351850671) | Ký xác nhận khi có đổi ca
CA070 | Điểm bán ngoài | Chủ Nhật | 15h - 17h | Phòng Thanh Niên | Nguyễn Minh Khang (Chính) | Bùi Gia Trang (0859782071) | Huỳnh Minh Nam (0829014767) | Hồ Hồng Uyên (0959826204) | Ký xác nhận khi có đổi ca